ПРИЛОЖЕНИЕ

к Распоряжению Правительства

Приднестровской Молдавской

Республики

от 27 апреля 2017 года № 319р

ОТЧЕТ

об исполнении Государственной программы

«Строительство, ремонт и реконструкция

систем питьевого водоснабжения сел и поселков

Приднестровской Молдавской Республики на 2011-2015 годы»

Законом Приднестровской Молдавской Республики от 15 апреля 
2011 года № 24-З-V «Об утверждении Государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 2011-2015 годы» (САЗ 11-15) утверждена Государственная программа «Строительство, ремонт 
и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 2011-2015 годы» (далее Государственная программа). Финансирование Государственной программы было предусмотрено за счет средств республиканского бюджета в сумме 
234 946 831 руб.

2011 год

В целях своевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Государственной программой, согласно Указу Президента Приднестровской Молдавской Республики от 14 февраля 2011 года № 92 «Об установлении 
в 2011 году порядка реализации Государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики 2011-2015 годы» (САЗ 11-07) Министерство промышленности и регионального развития Приднестровской Молдавской Республики было наделено полномочиями распорядителя кредита, а государственные администрации городов и районов – заказчика.

На 2011 год на финансирование Государственной программы были предусмотрены средства в сумме 28 919 806 руб., профинансировано 
24 430 608 руб., выполнено работ на сумму 27 416 679 руб., а именно:

Государственная администрация г. Тирасполь и г. Днестровск

г. Днестровск

Работы по водозаборной зоне: прокладка водопроводных сетей 
от артезианской скважины № 3 до артезианской скважины № 4 – d 159 мм – 
520 м.

Приобретение погружного глубинного насоса типа ЭЦВ-10-632-110 – 
4 штуки.

Капитальный ремонт водопроводных сетей: ул. Строителей 5-13 d 219 мм – 320 м, ул. Тираспольская d 200 мм – 500 м.

с. Кременчуг

Водоснабжение сельского клуба и библиотеки: прокладка водопроводных сетей d 63 мм – 150 м.

Замена насосного оборудования артезианской скважины: приобретение погружного глубинного насоса типа ЭЦВ-6-10-140 – 2 штуки; 
типа ЭЦВ-8-25-110 – 2 штуки.

Капитальный ремонт водопроводных сетей: d 110 мм: ул. Ленина – 300 м; ул. Гагарина – 200 м; пер. Школьный – 100 м; пер. Рабочий – 100 м; 
ул. Молодежная – 1120 м; ул. Тираспольская – 700 м.

По государственной администрации г. Бендеры

с. Гиска

Изготовление проектно-сметной документации по разводящим сетям водопровода и резервуара чистой воды 500 куб. м.

Прокладка водопроводных сетей: ул. Ленина d 100 мм – 550 м, 
ул. Приднестровская, ул. Первомайская d 100 мм – 758 м, ул. Победы d 100 мм – 500 м.

Приобретение и монтаж погружного глубинного насоса – 1 штука.

Замена участка водовода от водозаборной зоны «Северная» d 600 мм – 
70 м.

с. Протягайловка

Изготовление проектно-сметной документации по разводящим сетям водопровода и резервуара чистой воды 500 куб. м.

Прокладка водопроводных сетей: ул. Гербовецкая d 160 мм – 850 м, 
ул. А. Руссо d 110 мм – 310 м.

Приобретение погружного глубинного насоса – 1 штука.

Замена участка водовода от водозаборной зоны «Северная» d 600 мм – 100 м.

По государственной администрации Дубоссарского района 
и г. Дубоссары

с. Новая Кошница

Изготовление проектно-сметной документации по объекту.

Монтаж ВЛ-10 кВ и ТП-10кВ для электроснабжения артезианской скважины – 1 штука.

с. Новая Александровка

Изготовление проектно-сметной документации по объекту.

Прокладка водопроводных сетей: ул. Степная d 63 мм – 800 м, d 50 мм – 300 м, d 40 мм – 150 м, d 32 мм – 110 м, d 25 мм – 140 м.

Монтаж ВЛ-10 кВ и ТП-10кВ для электроснабжения артезианской скважины – 1штука.

Государственная администрация Григориопольского района 
и г. Григориополь

Изготовление проектно-сметной документации по всему Григориопольскому району.

с. Шипка

Прокладка водопроводных сетей: ул. Ленина d 75 мм – 960 м, ул. Щорса 
d 63 мм – 640 м, ул. Ткаченко d 50 мм – 180 м, ул. Фрунзе d 40 мм – 420 м.

Приобретение и монтаж погружного глубинного насоса – 1 штука 
и прокладка водопроводной сети к водонапорной башне.

с. Спея

Прокладка водопроводных сетей: от артезианской скважины в село 
d 90 мм – 1774 м, ул. Калинина d 90 мм – 1200 м, ул. Пушкина d 90 мм – 1100 м, ул. Ленина d 90 мм – 1086 м.

п. Маяк

Прокладка водопроводных сетей: ул. Мира d 63-150 мм – 500 м.

с. Глиное

Прокладка водопроводных сетей: ул. Микояна d 63 мм – 250 м.

Реконструкция артезианской скважины: демонтаж погружного глубинного насоса – 1 штука, приобретение и монтаж погружного глубинного насоса – 1 штука, приобретение и монтаж щита управления – 1 штука, приобретение и монтаж шкафа учета – 1 штука.

с. Бутор

Приобретение и монтаж водонапорной башни.

Прокладка водопроводных сетей: ул. С. Лазо d 75 мм – 255 м, ул. Ленина 
d 75 мм – 480 м, ул. Виноградная d 75 мм – 180 м, d 63 мм – 363 м, ул. Мира 
d 75 мм – 200 м, d 63 мм – 616 м, ул. Чкалова d 110 мм – 293 м, ул. Гагарина 
d 75 мм – 200 м, d 63 мм – 267 м.

с. Ново-Владимировка, Бычок

Прокладка водопроводных сетей: ул. Ленина d 63 мм – 1278 м, 
ул. Тираспольская d 63 мм – 138 м.

с. Красногорка

Ограждение санитарной зоны артезианской скважины.

Прокладка водопроводных сетей: пер. Шевченко d 63 мм – 300 м, 
ул. Ленина d 90мм – 2700 м.

с. Гыртоп

Реконструкция артезианской скважины.

Приобретение и монтаж погружного глубинного насоса – 1 штука.

с. Колосово

Реконструкция артезианской скважины.

Приобретение и монтаж погружного глубинного насоса – 1 штука.

с. Малаешты

Приобретение и монтаж водонапорной башни.

Прокладка водопроводных сетей: ул. Мичурина d 110 мм – 925 м, 
ул. Куйбышева d 110 мм – 925 м, ул. К. Маркса d 75 мм – 430 м, 
ул. Комсомольская d 63 мм – 1280 м, d 50мм – 300 м, ул. Тираспольская d 50 мм – 900 м, ул. Макаренко d 40 мм – 381 м, ул. Садовая d 32 мм – 25 м.

с. Черница

Реконструкция артезианской скважины с приобретением и монтажом частотного преобразователя.

с. Ташлык

Приобретение и монтаж погружного глубинного насоса – 1 штука.

Прокладка водопроводных сетей: ул. Кирова d 90 мм – 345 м.

с. Тея, Токмазея

Прокладка водопроводных сетей: ул. Комсомольская d 90 мм – 1480 м, ул. Котовского d 90 мм – 720 м, ул. Кутузова d 63 мм – 206 м, ул. Чапаева 
d 63 мм – 608 м, ул. Ленина d 63 мм – 181 м, ул. Гагарина d 63 мм – 1291 м, 
ул. Днестровская d 63 мм – 160 м.

п. Карманово

Приобретение и монтаж водонапорной башни.

Реконструкция артезианской скважины: демонтаж погружного глубинного насоса – 1 штука, приобретение и монтаж погружного глубинного насоса – 1 штука, приобретение и монтаж щита управления – 1 штука, приобретение и монтаж щита электроснабжения – 1 штука.

Прокладка водопроводных сетей: ул. Мира d 110 мм – 750 м, d 63 мм – 
40 м, ул. Колхозная d 90 мм – 310 м.

с. Красная Горка

Реконструкция артезианской скважины: приобретение и монтаж погружного глубинного насоса – 2 штуки, приобретение и монтаж щита управления – 2 штуки.

Приобретение и монтаж насоса для насосной станции 2-го подъема – 
1 штука.

Прокладка водопроводных сетей: ул. Свободы d 63 мм – 900 м, 
ул. Дубинина d 63 мм – 350 м.

с. Делакеу

Приобретение и монтаж водонапорной башни – 1 штука.

Прокладка водопроводных сетей: ул. Мичурина d 63 – 260 м.

Государственная администрация Каменского района и г. Каменка

с. Севериновка

Реконструкция артезианской скважины – 1 штука.

с. Подойма

Приобретение и монтаж водонапорной башни – 1 штука.

с. Валя Адынка

Капитальный ремонт водопроводных сетей: от шахтного колодца 
в с. Ульяновка d 50 – 1250 м.

Приобретение и монтаж водонапорной башни – 1 штука.

с. Рашково

Реконструкция артезианской скважины – 1 штука.

с. Катериновка

Изготовление проектно-сметной документации – 1 штука.

Государственная администрация Рыбницкого района и г. Рыбница

Изготовление проектно-сметной документации по всему Рыбницкому району.

с. Большой Молокиш

Реконструкция водозабора и насосной станции с частотным преобразователем – 1 штука.

Капитальный ремонт водопроводных сетей: ул. Костюшко d 90 – 600 м, 
d 75 – 360 м, d 63 – 260 м.

с. Выхватинцы

Реконструкция водозабора и насосной станции и водонапорной башни – 
1 штука.

Капитальный ремонт водопроводных сетей: ул. Мира d 90 – 292 м, 
ул. Школьная d 90 – 508 м, ул. Горького d 50 – 300 м.

с. Гидирим

Капитальный ремонт водопроводных сетей: пер. Днестровский d 63 – 
500 м, ул. Полевая d 63 – 500 м, ул. С. Лазо d 63 – 500 м, ул. Степная d 32 – 
389 м, пер. С. Лазо d 20 – 200 м.

с. Ержово

Реконструкция водозабора и насосной станции с частотным преобразователем – 1 штука.

Капитальный ремонт водопроводных сетей: ул. Шевченко d 90 – 720 м, ул. Школьная d 75 – 520 м, ул. Колхозная d 75 – 250 м.

с. Красненькое

Реконструкция водозабора и насосной станции и водонапорной башни – 
1 штука.

Капитальный ремонт водопроводных сетей: ул. Ю. Гагарина d 90 – 430 м, ул. Советская d 90 – 470 м, d 75 – 300 м, d 63 – 60 м.

с. Михайловка

Реконструкция водозабора и насосной станции – 1 штука.

Капитальный ремонт водопроводных сетей: ул. Школьная d 110 – 300 м, ул. Воссоединения d 110 – 400 м, ул. Степная d 110 – 270 м.

с. М. Молокиш

Реконструкция водозабора и насосной станции с частотным преобразователем – 1 штука.

Капитальный ремонт водопроводных сетей: ул. Советская d 110 – 1530 м.

с. Советское

Капитальный ремонт водопроводных сетей: от насосной станции с. Плоть  по ул. Труда до с. Советское d 110 – 2350 м.

с. Ульма

Капитальный ремонт водопровода от насосной станции 2-го подъема 
с. Пыкалово до водонапорной башни с. Ульма d 110 – 1 120 м.

Капитальный ремонт водопроводных сетей: d 110 – 780 м.

Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзея

с. Первомайск

Капитальный ремонт насосной станции – 2 штуки.

Реконструкция станции хлорирования – 1 штука.

Капитальный ремонт водопроводных сетей: ул. Садовая d 110 – 3530 м.

п. Красное

Прокладка водопроводных сетей: ул. Космодемьянская d 50 – 400 м, 
ул. Комсомольская d 75 – 740 м.

с. Глиное

Реконструкция сетей электроснабжения 6-10-0,4 кВ объектов питьевого водоснабжения с заменой станции управления – 500 м.

Приобретение и ремонт водонапорной башни – 2 штуки.

Капитальный ремонт водопроводных сетей: ул. Фрунзе d 75 – 850 м, 
ул. Калинина d 90 – 650 м, ул. Гоголя d 90 – 610 м, ул. Матросова d 75 – 730 м, ул. Ленина d 90 – 530 м.

Прокладка водопроводных сетей: ул. Ленина d 75 – 520 м.

с. Незавертайловка

Проект на обустройство водозаборных зон

Прокладка водопроводных сетей: ул. С. Лазо d 110 – 140 м, d 63 – 129 м, ул. Мичурина d 63 – 465 м, ул. Фрунзе d 63 – 300 м.

с. Владимировка

Приобретение насосного оборудования – 1 штука.

Приобретение и монтаж водонапорной башни – 2 штуки.

Капитальный ремонт водопроводных сетей: ул. Строителей d 50 – 1015 м, ул. Дружбы d 50 – 985 м, ул. К. Маркса d 50 – 1300 м.

с. Фрунзе

Бурение артезианской скважины – 1 штука.

Приобретение и монтаж водонапорной башни – 2 штуки.

Капитальный ремонт водопроводных сетей: ул. Ленина d 75 – 300 м, 
d 63 – 2 000 м.

с. Чобручи

Прокладка водопроводных сетей: ул. С. Лазо d 110 – 140 м, d 63 – 129 м, ул. Мичурина d 63 – 465 м, ул. Фрунзе d 63 – 300 м.

с. Кицканы

Реконструкция резервуара чистой воды с монтажом станции водоочистки – 1 штука.

Прокладка водопроводных сетей: ул. Суворова d 90 – 1100 м, ул. 40 лет Октября d 90 – 870 м, ул. Ворошилова d 90 – 820 м, ул. Свердлова d 90 – 1210 м.

с. Карагаш

Бурение артезианской скважины – 1 штука.

Прокладка водопроводных сетей: ул. Днестровская d 90 – 200 м.

с. Суклея

Реконструкция станции 2-го подъема – 1 штука.

Бурение артезианской скважины – 1 штука.

Прокладка водопроводных сетей: ул. Кирова d 90 – 400 м, d 75 – 100 м, 
d 63 – 320 м, d 50 – 50 м, ул. Матросова d 90 – 360 м.

с. Ближний Хутор

Приобретение и монтаж водонапорной башни – 1 штука.

Бурение артезианской скважины – 1 штука.

Прокладка водопроводных сетей: ул. Ленина d 75 – 1520 м.

с. Парканы

Бурение артезианской скважины – 1 штука.

Прокладка водопроводных сетей: ул. Степная d 110 – 1030 м.

с. Терновка

Бурение артезианской скважины – 1 штука.

Прокладка водопроводных сетей: ул. Гагарина d 110 – 500 м, 
ул. К. Маркса d 63 – 500м, ул. Пушкина d 63 – 300 м, ул. С. Лазо d 90 – 200 м, ул. Степная d 110 – 500 м.

Всего по Государственной программе в 2011 году выполнено: проложено водопроводных сетей – 48 798 м; капитальный ремонт водопроводных сетей – 31 889 м; строительство водовода – 170 м; построено 13 штук водонапорных башен; пробурено артезианских скважин – 6 шт.; электроснабжение 
и автоматизация артезианских скважин – 8 штук; произведены ремонтные работы по артезианским скважинам – 7 штук; приобретение погружных насосов типа ЭЦВ – 15 штук; реконструкция насосных станций – 13 штук; обустройство зон санитарной охраны – 2 штуки.

2012 год.

На 2012 год на финансирование Государственной программы были предусмотрены средства в сумме 28 919 806 руб., из них 2 989 984 руб. – кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году, профинансировано 22 481 051 руб., выполнено работ на сумму 22 481 051 руб., а именно:

Государственная администрация г. Тирасполь и г. Днестровск

г. Днестровск

Капитальный ремонт водопроводных сетей: ул. Строителей d 110 – 40 м.

Прокладка водопроводных сетей: ул. Тираспольская d 200 мм – 297 м.

По государственной администрации г. Бендеры:

с. Гиска

Прокладка водопроводных сетей: ул. Ткаченко d 20-90 мм – 741 м, 
ул. Мичурина d 25-110 мм – 741 м, ул. Победы d 25-110 мм – 1341 м.

с. Протягайловка

Прокладка водопроводных сетей: ул. А. Руссо – ул. Ш. чел Маре d 110 мм – 940 м, ул. Мунтяна d 250 мм – 1238 м.

Капитальный ремонт водопроводных сетей: ул. Пионерская d 160 мм – 900 м.

По государственной администрации Дубоссарского района 
и г. Дубоссары

с. Цыбулевка

Реконструкция резервуара чистой воды – 1 штука.

с. Роги

Бурение артезианской скважины с монтажом сетей электроснабжения 
и автоматизации – 1 штука.

Приобретение и монтаж водонапорной башни – 1 штука.

Прокладка водопроводных сетей: ул. Комсомольская d 75 мм – 200 м, 
ул. Мира, ул. Ворошилова d 63 мм – 810 м, ул. Пушкина, Гагарина d 50 мм – 750 м, ул. Днестровская, Комсомольская, Советская, Фрунзе, Солтыса d 40 мм – 2 200 м.

Государственная администрация Григориопольского района 
и г. Григориополь

с. Шипка

Прокладка водопроводных сетей: ул. Щорса d 63 мм – 1 380 м, 
ул. Советская d 63 мм – 620 м.

Ремонт шахтных колодцев – 3 штуки.

Строительство распределительных колодцев – 5 штук.

с. Спея

Прокладка водопроводных сетей: без названия d 40 мм – 5 500 м.

п. Маяк

Прокладка водопроводных сетей: пр. Мира d 110 мм – 1050 м.

с. Глиное

Приобретение погружного насоса типа ЭЦВ – 1 штука.

Бурение артезианской скважины – 1 штука.

Прокладка водопроводных сетей: ул. Ленина d 110, 63 мм – 280 м.

с. Бутор

Капитальный ремонт артезианской скважины – 1 штука.

Приобретение погружного насоса типа ЭЦВ – 1 штука.

Капитальный ремонт водопроводных сетей: ул. Ленина d 75 мм – 1 188 м.

с. Бычок, Ново-Владимировка

Прокладка водопроводных сетей: ул. Тираспольская d 63 мм – 235 м, 
ул. Ленина d 50 мм – 1 258 м.

с. Гыртоп

Прокладка водопроводных сетей: ул. С. Лазо d 63 мм – 700 м.

с. Колосово

Приобретение и монтаж водонапорной башни – 1 штука.

с. Красногорка

Приобретение и монтаж водонапорной башни – 1 штука.

с. Малаешты

Прокладка водопроводных сетей: ул. Чапаева d 63 мм – 500 м, ул. Правды d 50 мм – 1 780 м, ул. Комсомольская d 40 мм – 860 м, ул. З. Космодемьянская 
d 100 мм – 960 м.

Приобретение погружного насоса типа ЭЦВ – 1 штука.

Капитальный ремонт водонапорной башни – 1 штука.

с. Тея, Токмазея

Капитальный ремонт артезианской скважины – 1 штука.

Прокладка водопроводных сетей: ул. Мичурина d 110 мм – 4 848 м, 
ул. Школьная d 50 мм – 2 122 м.

п. Карманово

Капитальный ремонт артезианской скважины – 4 штуки.

с. Красная Горка

Прокладка водопроводных сетей: ул. Пионерская d 63 мм – 320 м.

с. Делакеу

Прокладка водопроводных сетей: от консервного завода до ул. Мичурина d 40, 63 мм – 900 м.

с. Черница

Прокладка водопроводных сетей: без названия d 40, 63 мм – 840 м.

Приобретение погружного насоса типа ЭЦВ – 2 штуки.

Государственная администрация Рыбницкого района и г. Рыбница

Изготовление проектно-сметной документации по всему Рыбницкому району.

с. Андреевка

Капитальный ремонт здания насосной станции – 1 штука.

с. Белочи

Капитальный ремонт здания насосной станции – 1 штука.

с. Броштяны

Капитальный ремонт здания насосной станции – 1 штука.

Прокладка водопроводных сетей: ул. Молодежная d 90 мм – 150 м.

с. Бутучаны

Капитальный ремонт здания насосной станции – 1 штука.

Капитальный ремонт водопроводных сетей: без названия d 40 мм – 600 м.

с. Воронково

Капитальный ремонт здания насосной станции – 1 штука.

с. Жура

Капитальный ремонт здания насосной станции – 1 штука.

Капитальный ремонт водопроводных сетей: от насосной станции 
до водопроводного колодца на ул. Ткаченко d 110 мм – 130 м, d 90 мм – 325 м,  d 63 мм – 145 м.

с. Колбасна

Капитальный ремонт здания насосной станции – 1 штука.

Капитальный ремонт водопроводных сетей: пер. 1 Молодежный d 90 мм – 40 м, d 63 мм – 190 м.

с. Михайловка

Капитальный ремонт водопроводных сетей: ул. Школьная d 90 мм – 
1 000 м, ул. Животноводов d 90 мм – 100 м, ул. Мира d 90 мм – 600 м.

с. Плоть

Капитальный ремонт здания насосной станции – 1 штука.

Прокладка водопроводных сетей: ул. Труда d 110 мм – 350 м.

с. Попенки

Капитальный ремонт здания насосной станции – 1 штука.

Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзея

с. Первомайск

Капитальный ремонт водопроводных сетей: ул. Ленина d 110 мм – 
6 151 м.

Реконструкция водонапорной башни, строительство павильона артезианской скважины, ограждение зоны санитарного режима, благоустройства территории – 1 штука.

п. Красное

Приобретение погружного насоса типа ЭЦВ – 1 штука.

Капитальный ремонт водопроводных сетей: ул. Пионерская d 75 мм – 
330 м.

с. Глиное

Капитальный ремонт водопроводных сетей: ул. Кошевого d 75 мм – 
600 м, d 50мм – 610 м.

Прокладка водопроводных сетей: ул. Свердлова d 75 мм – 900 м, 
ул. Ленина d 50мм – 510 м.

Капитальный ремонт водонапорной башни – 1 штука.

Строительство павильона артезианской скважины, приобретение погружного насоса типа ЭЦВ, ограждение зоны санитарного режима артезианской скважины – 1 штука.

с. Незавертайловка

Прокладка водопроводных сетей: ул. Ленина d 110 мм – 2 000 м, 63 мм –  1 200 м, ул. К. Марска d 110 мм – 700 м, d 63 мм – 900 м, ул. Лиманная d 63 мм – 600 м.

Приобретение погружного насоса типа ЭЦВ – 1 штука.

с. Владимировка

Электроснабжение артезианской скважины – 1 штука.

Капитальный ремонт артезианской скважины, строительство павильона артезианской скважины, приобретение погружного насоса типа ЭЦВ – 1 штука.

с. Фрунзе (с. Приозерное)

Прокладка водопроводных сетей: ул. Котовского d 75 мм – 2 000 м, 
ул. 60 лет Октября d 110 мм – 997 м, d 75 мм – 1 000 м, ул. Советская d 110 мм – 1 700 м, d 75 мм – 2 300 м.

с. Чобручи

Прокладка водопроводных сетей: ул. Свободы d 75 мм – 400 м, ул. Гоголя d 90 мм – 1 200 м, d 50 мм – 100 м, d 40 мм – 200 м, ул. Котовского d 75 мм – 580 м.

Капитальный ремонт артезианской скважины – 2 штуки.

Приобретение погружного насоса типа ЭЦВ – 2 штуки.

с. Кицканы

Прокладка водопроводных сетей: ул. П. Морозова d 63 мм – 300 м, 
ул. С. Лазо d 63мм – 800 м, ул. Тираспольская d 63 мм – 400 м, ул. Спортивная 
d 63 мм – 500 м, ул. 50 лет Октября d 63 мм – 500 м, ул. Крупской d 63 мм –  200 м, ул. Калинина d 63 мм – 600 м, ул. Шевченко d 63 мм – 150 м, 
ул. Котовского d 63 мм – 200 м, ул. Комарова d 63 мм – 400 м, ул. Толстова 
d 63 мм – 400 м, ул. Якира d 63 мм – 300 м, Б. Главана d 63 мм – 450 м, 
ул. Гагарина d 63 мм – 300 м.

Капитальный ремонт павильонов артезианской скважины – 3 штуки.

Приобретение и монтаж водонапорной башни – 1 штука.

с. Карагаш

Капитальный ремонт артезианской скважины – 1 штука.

Капитальный ремонт водопроводных сетей: ул. Днестровская d 90 мм – 
2 726 м, ул. Котовского d 75 мм – 2 199 м.

с. Суклея

Прокладка водопроводных сетей: ул. Гагарина d 63 мм – 160 м, 
ул. Менделеева d 63 мм – 300 м, ул. Советская d 63 мм – 200 м.

Реконструкция сетей электроснабжения насосной станции – 1 штука.

Реконструкция сетей электроснабжения артезианской скважины – 
1 штука.

Реконструкция водозабора с бурением артезианской скважины – 1 штука.

Капитальный ремонт водопроводных сетей: ул. Гагарина d 110 мм – 
1 070 м, ул. Днестровская d 90 мм – 395 м, ул. Советская d 90 мм – 385 м, 
ул. Строителей d 110 мм – 430 м.

с. Ближний Хутор

Прокладка водопроводных сетей: ул. Чапаева d 90 мм – 3 630 м.

Капитальный ремонт водонапорной башни – 2 штуки.

Приобретение погружного насоса типа ЭЦВ – 3 штуки.

Приобретение и монтаж щита управления артезианской скважины – 
2 штуки.

с. Парканы

Прокладка водопроводных сетей: ул. Коваленко d 90 мм – 900 м, 
ул. Ленина d 110 мм – 380 м, ул. Молодежная d 90 мм – 400 м, ул. Русакова 
d 90 мм – 800 м, ул. Садовая d 90 мм – 750 м, ул. Чапаева d 90 мм – 520 м.

Капитальный ремонт артезианской скважины – 1 штука.

с. Терновка

Капитальный ремонт водопроводных сетей: ул. Бурдюжи d 90 мм – 800 м, ул. Виноградная d 90 мм – 560 м, ул. Зелинского d 63 мм – 600 м, d 50 мм – 
180 м, ул. Комсомольская d 90 мм – 800 м, ул. Ленина d 90 мм – 2 100 м, 
ул. Фрунзе d 90 мм – 650 м, ул. Чкалова d 90 мм – 560 м.

Государственная администрация Каменского района и г. Каменка

с. Ротар

Прокладка водопроводных сетей: от скважины до водонапорной башни 
d 63 – 200м.

Капитальный ремонт артезианской скважины – 1 штука.

с. Хрустовая

Прокладка водопроводных сетей: ул. Промышленная d 75 – 200 м.

Приобретение и монтаж водонапорной башни – 1 штука.

с. Грушка

Изготовление проектно-сметной документации – 1 штука.

с. Катериновка

Реконструкция водозаборной зоны – 1 штука.

Всего по Государственной программе в 2012 году выполнено: проложено водопроводных сетей – 64 967 м; строительство распределительных колодцев – 5 штук; капитальный ремонт водопроводных сетей – 27 304 м; построено 
5 штук водонапорных башен; капитальный ремонт водонапорных башен – 
5 штук; реконструкция водозаборной зоны – 2 штуки; произведен ремонт резервуаров чистой воды – 1 штука; пробурено артезианских скважин – 
3 штуки; приобретение погружных насосов типа ЭЦВ – 12 штук; произведены ремонтные работы по артезианским скважинам – 16 штук; электроснабжение 
и автоматизация артезианских скважин – 4 штуки; реконструкция насосных станций – 10 штук; реконструкция водозаборной зоны – 2 штуки; ремонт шахтных колодцев – 3 штуки.

2013 год

В целях своевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Государственной программой, согласно Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 13 августа 2013 года № 182 
«Об установлении порядка реализации Государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 2011-2015 годы» 
(САЗ 13-33) Министерство промышленности и регионального развития Приднестровской Молдавской Республики было наделено полномочиями  распорядителя кредита и заказчика для дальнейшего заключения договоров 
на выполнение программных мероприятий, на производство строительных 
и ремонтных работ со специализированным предприятием 
ГУП «Водоснабжение и водоотведение» – генеральным подрядчиком 
без проведения тендера.

Кроме этого, в целях создания равных конкурентных условий для всех хозяйствующих субъектов Министерством промышленности и регионального развития Приднестровской Молдавской Республики было разработано 
и введено в действие «Положение о порядке проведения ведомственного тендера в Министерстве промышленности и регионального развития  Приднестровской Молдавской Республики», утвержденное Приложением 
к Приказу от 12 июня 2013 года № 238 «О создании тендерной комиссии», 
в соответствии с которым были заключены договоры с победителями тендера.

4 июля 2013 года был проведен тендер на проведение работ в рамках выполнения Государственной программы «Строительство, ремонт 
и реконструкция систем водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 2011-2015 годы» на общую сумму 4 088 583 руб., по результатам которого были определены подрядчики на выполнение работ 
по объектам: Григориопольского района и г. Днестровск. По водоснабжению 
в с. Шипка Григориопольского района: коммерческие предложения 
не поступили из-за сложности проведения буровых работ. По водоснабжению 
в п. Карманово Григориопольского района поступило одно коммерческое предложение. В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2008 года № 182 «Об утверждении типового положения о порядке проведения ведомственного тендера» 
(САЗ 08-12), так как по данным объектам поступило менее двух предложений, 
на заседании тендерной комиссии они не рассматривались, выполнение работ по п. Карманово было перенесено на II полугодие 2013 года. В соответствии 
с принятым решением заседания тендерной комиссии были заключены договоры с организациями, признанными победителями тендера (подрядчиками), а именно:

ЗАО «Тирстроймеханизация» договоры на выполнение работ 
в г. Днестровск и с. Бутор Григориопольского района;

ОАО «Газполимерсервис» договоры на выполнение работ в селах: Спея, Тея, Токмазея, Малаешты, Ново-Владимировка, Бычок Григориопольского района;

ООО «Сантехстрой» договоры на выполнение работ в селах Красногорка и Красная Горка Григориопольского района.

На 2013 год на финансирование Государственной программы были предусмотрены средства в сумме 25 467 122 руб., выполнено работ на сумму 24 057 526 руб., профинансировано 8 800 000 руб., не освоено 1 409 596 руб., 
а именно:

По государственной администрации г. Тирасполь и г. Днестровск – 
не освоено 158 394 руб. ПМР.

г. Днестровск. Не освоено 158 394 руб. ПМР.

Неосвоение произошло из-за того, что работы по благоустройству (асфальтированию) были перенесены на весенний период 2014 года.

По государственной администрации г. Бендеры – не освоено 552 575 руб. ПМР.

с. Гиска. Не освоено 343 124 руб. ПМР.

Неосвоение произошло из-за того, что работы по благоустройству (асфальтированию) перенесены на весенний период 2014 года.

с. Протягайловка. Не освоено 209 451 руб. ПМР.

Неосвоение произошло из-за того, что работы по благоустройству (асфальтированию) были перенесены на весенний период 2014 года.

По государственной администрации Слободзейского района 
и г. Слободзея – не освоено 274 005 руб. ПМР.

п. Первомайск. Не освоено 162 673 руб. ПМР.

Произошла экономия за счет того, что работы по реконструкции водопровода выполнены без разрушения асфальтового покрытия.

с. Ближний Хутор. Не освоено 26 536 руб. ПМР.

Экономия произошла за счет снижения стоимости материалов.

с. Глиное. Не освоено 24 241 руб. ПМР.

Выполнение работ по устройству охранной зоны скважины «Мельница» были перенесены на весенний период 2014 года.

с. Карагаш. Не освоено 3 210 руб. ПМР.

Экономия произошла за счет снижения стоимости материалов.

с. Кицканы. Не освоено 14 823 руб. ПМР.

Экономия произошла за счет снижения стоимости материалов.

с. Парканы. Не освоено 4 582 руб. ПМР.

Экономия произошла за счет снижения стоимости материалов.

с. Незавертайловка. Не освоено 37 940 руб. ПМР.

Экономия произошла за счет снижения стоимости материалов.

По государственной администрации Григориопольского района 
и г. Григориополь – не освоено 252 314 руб. ПМР.

с. Виноградное. Не освоено 3 528 руб. ПМР.

Экономия произошла за счет снижения стоимости материалов.

с. Спея. Не освоено 22 414 руб. ПМР.

Экономия произошла за счет снижения стоимости материалов.

с. Бутор. Не освоено 82 241 руб. ПМР.

Экономия произошла за счет снижения стоимости материалов.

с. Ново-Владимировка, Бычок. Не освоено 19 707 руб. ПМР.

Экономия произошла за счет снижения объемов дорожного покрытия.

с. Малаешты. Не освоено 42 832 руб. ПМР.

Экономия произошла за счет снижения объемов дорожного покрытия.

с.Тея, Токмазея. Не освоено 60 571 руб. ПМР.

Не смонтировано оборудование артезианской скважины из-за отсутствия электроснабжения скважины. Работы были перенесены на весенний период 2014 года.

пос. Карманово. Не освоено 21 021 руб. ПМР.

Экономия произошла за счет снижения стоимости материалов.

По государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбница – не освоено 185 560 руб. ПМР.

с. Бутучаны. Не освоено 8 387 руб. ПМР.

Экономия произошла за счет снижения стоимости материалов.

с. Попенки. Не освоено 16 123 руб. ПМР.

Экономия произошла за счет снижения объемов дорожного покрытия.

с. Ержово. Не освоено 81 637 руб. ПМР.

Экономия произошла за счет снижения объемов дорожного покрытия.

с. Строенцы. Не освоено 77 896 руб. ПМР.

Не установлены установки обеззараживания – 3 штуки, фильтр 
для очистки воды – 2 штуки. Работы по установке были запланированы 
на I квартал 2014 года.

с. Плоть. Не освоено 1 517 руб. ПМР.

Экономия произошла за счет исключения работ по восстановлению дорожного покрытия (водопровод проложен по газону).

Всего по Государственной программе в 2013 году выполнено: проложено водопроводных сетей – 39 102 м;  капитальный ремонт водопроводных сетей – 11 135 м; строительство водовода – 705 м; построено 7 штук водонапорных башен; произведен ремонт резервуаров чистой воды – 5 штук; пробурено артезианских скважин – 6 штук; произведены ремонтные работы 
по артезианским скважинам – 2 штуки; реконструкция насосных станций – 
1 штука; построено насосных станций – 1 штука; строительство автоматизированной насосной станции с резервуаром чистой воды – 1 штука; ограждение зон санитарной охраны – 4 штуки.

2014 год

В 2014 году на финансирование Государственной программы были предусмотрены средства в сумме 25 467 122 руб., из них 15 257 526 – кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году, профинансировано – 8 318 625 руб. ПМР (погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2013 году), выполнено на сумму 
3 028 626 руб., а именно:

По государственной администрации г. Бендеры

с. Гиска

Восстановление асфальтобетонного покрытия по ул. Ленина.

с. Протягайловка

Прокладка водопроводных сетей d 160 мм по ул. Мунтяна – 950 м, произведена засыпка трассы, выполнена врезка в существующую сеть.

По государственной администрации Дубоссарского района 
и г. Дубоссары

с. Ново-Комиссаровка

Прокладка водопроводных сетей d 63 мм – 1616 м, d 50 мм – 100м, 
d 40 мм – 507 м, d 25 мм – 100 м по ул. Первомайской, d 40 мм – 293 м 
по ул. Лесной, d 63 – 707 м, d 32 мм – 70 м по ул. Горького, d 32 мм – 430 м 
по ул. Виноградной.

с. Койково

Капитальный ремонт водопроводных сетей d 63 мм – 155 м, d 25 мм – 
12 м по ул. Школьной, d 32 мм – 126 м, d 25 мм – 24 м по ул. Солнечной, 
d 32 мм – 162 м по п. Школьному.

с. Гармацкое

Прокладка водопроводных сетей d 63 мм – 478м по ул. 1 Мая, d 63 мм – 280 м по ул. Колхозной, d 40 мм – 100 м, d 25 мм – 71 м по п. Степному.

с. Красный Виноградарь

Прокладка водопроводных сетей d 90 мм – 1 111 м по полю.

Выполнение проектных работ по электроснабжению артезианской скважины.

По государственной администрации Григориопольского района 
и г. Григориополь

с. Гыртоп

Строительство павильонов артезианской скважины. Монтаж зданий управления насосным и энергетическим оборудованием. Электроснабжение артезианской скважины.

с. Малаешты

Изготовление водонапорной башни и распределительной камеры.

Прокладка водопроводной сети d 40-50 мм – 489 м по ул. Энгельса, 
ул. Кирова, ул. Докучаева, ул. Луначарского, ул. Чапаева, ул. Строителей, 
п. Кирова.

Монтаж здания для управления насосным и энергетическим оборудованием.

Электроснабжение и автоматизация артезианской скважины.

Испытания и измерения электрооборудования электроснабжения 
(ПНР ТП).

с. Тея, Токмазея

Электрощитовая, электромонтажные работы артезианской скважины.

Строительство ВЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ типа КТП.

с. Красная Горка

Прокладка водопроводной сети d 63 мм – 50м по ул. Щорса.

с. Колосово

Строительство павильонов артезианской скважины.

Монтаж здания для управления насосным и энергетическим оборудованием.

Электроснабжение артезианской скважины (испытание и измерения электрооборудования ПНР).

с. Ташлык

Капитальный ремонт водопроводных сетей d 50 мм – 600 м, d 40 мм – 
60 м по ул. Антонова, d 40 мм – 340 м по ул. Джаркибаева.

с. Глиное

Прокладка водопроводных сетей d 110 – 707 м в две нитки, прокопано 300 м.

с. Делакеу

Прокладка водопроводных сетей d 63 – 8 м.

с. Черница

Строительство павильонов артезианской скважины. Монтаж зданий управления насосным и энергетическим оборудованием.

Государственная администрация Каменского района и г. Каменка

с. Кузьмин

Прокладка водопроводных сетей d 63 мм – 750 м, выполнены земляные работы (траншея – 750 м), выполнена обратная засыпка траншеи, установлен железобетонный колодец d 1,5м.

с. Подойма

Строительство сетей электроснабжения КЛ-0,4 кВ от щита учета БЗУМ ТП-14 до модуля щита автоматики скважины (ЩАС).

Государственная администрация Рыбницкого района и г. Рыбница

с. Жура

Строительство водонапорной башни V – 15 куб. м.

Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзея

с. Парканы

Прокладка водопроводных сетей d 110 мм – 1 100 м по ул. К. Маркса, 
ул. Суворова.

Выполнение утвержденных лимитов финансирования на 30% обусловлено тем, что в Постановлении Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 января 2014 года № 30 «Об утверждении сметы расходов на финансирование Государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 2011-2015 годы» на 2014 год» (САЗ 14-5) было учтено увеличение финансовых средств по отдельным мероприятиям по сравнению с объемами финансированиями, установленными Государственной программой по следующим мероприятиям:

а) по г. Днестровск – в связи с необходимостью восстановления дорожного покрытия и реконструкции камер переключения проложенных сетей водоснабжения;

б) по с. Гояны – в связи с необходимостью восстановления артскважины, реконструкции систем электроснабжения насосной станции и резервуара чистой воды для водоснабжения села;

в) по с. Новая Александровка – в связи с необходимостью строительства и монтажа воздушной линии электропередачи 10 кВ и трансформаторной подстанции для восстановления электроснабжения артезианской скважины;

г) по с. Новая Кошница – в связи с необходимостью строительства 
и монтажа трансформаторной подстанции для восстановления электроснабжения артезианской скважины;

д) по с. Гармацкое – в связи с необходимостью завершения работ 
по строительству сетей водоснабжения села;

е) по с. Делакеу – в связи с необходимостью изготовления и монтажа водонапорной башни, строительства сетей водоснабжения для ее подключения к уличным сетям, монтажа нового энергетического оборудования;

ж) по с. Катериновка – в связи с необходимостью выполнения проектных работ по расширению водозаборной зоны, строительства уличных сетей водоснабжения, окончания работ по водонасосной станции (данные работы выполнены по обращению государственной администрации, депутатского корпуса и жителей села в связи с истощением водоносного горизонта шахтных колодцев);

з) по с. Севериновка – в связи с необходимостью выполнения строительных и электромонтажных работ для восстановления водонасосной станции, для водоснабжения села;

и) по с. Строенцы – в связи с необходимостью выполнения работ 
по бурению артезианской скважины, установке водонапорной башни, строительству сетей электроснабжения артезианской скважины 
и реконструкции сетей водоснабжения (работы выполнялись в связи 
с обращением государственной администрации села и населения 
для обеспечения села питьевой водой в полном объеме);

к) по с. Мокра – в связи с необходимостью выполнения работ 
по изготовлению и монтажу 2-х водонапорных башен, реконструкции водонасосных станций, по строительству сетей водоснабжения, восстановлению дорожного покрытия, электроснабжению артезианской скважины (работы выполнялись в связи с обращением государственной администрации села и населения для обеспечения села питьевой водой 
в полном объеме);

л) по с. Жура – в связи с необходимостью реконструкции сетей водоснабжения, изготовления и монтажа водонапорной башни взамен аварийной, устройства зон санитарной охраны (работы выполнялись в связи 
с обращением государственной администрации села и населения 
для обеспечения села питьевой водой в полном объеме).

Всего по Государственной программе в 2014 году выполнено: проложено сетей водоснабжения – 7 317 метров; реконструировано сетей водоснабжения – 5 265 метров; осуществлен капитальный ремонт одной артезианской скважины; построено 3 павильона артезианских скважин; приобретены и смонтированы 
2 водонапорные башни; монтаж здания для управления насосным 
и энергетическим оборудованием электроснабжения и автоматизации артезианской скважины – 1 штука; строительно-монтажные работы и монтаж технологического оборудования на водозаборе – 1 штука; строительство сетей электроснабжения КЛ-0,4 кВ от щита учета БЗУМ ТП-14 – 1 штука.

2015 год

В 2015 году на финансирование Государственной программы были предусмотрены средства в сумме 12 500 000 руб., из них 6 938 901 руб. – кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году, профинансировано – 87 415 руб. (погашение кредиторской задолженности 
за выполненные работы в 2013 году), 3 028 626 руб. – кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году, на выполнение работ 
в 2015 году было предусмотрено – 2 532 473 руб.

В период 2013-2014 годов специализированное предприятие 
ГУП «Водоснабжение и водоотведение» как генеральный подрядчик оплачивало подрядным организациям выполненные мероприятия 
по Государственной программе за счет собственных оборотных средств.

В связи с накопившейся задолженностью республиканского бюджета перед предприятием ГУП «Водоснабжение и водоотведение», образовавшейся за период 2013-2014 годов в результате неоплаты мероприятий в рамках исполнения Государственной программы, принято решение в 2015 году 
не исполнять мероприятия по Государственной программе, чтобы 
не увеличивать задолженность республиканского бюджета 
перед предприятием.

Всего за весь период действия Государственной программы мероприятия осуществлялись в 72 селах и поселках Приднестровской Молдавской Республики.

Освоение средств за период 2011 – 2015 годы составило 76 983 882 руб. по 72 населенным пунктам:

а) 2011год на сумму 27 416 769 руб. по 54 населенным пунктам;

б) 2012 год на сумму 22 481 051 руб. по 49 населенным пунктам;

в) 2013 год на сумму 24 057 526 руб. по 38 населенным пунктам;

г) 2014 год на сумму 3 028 626 руб. по 19 населенным пунктам;

д) в 2015 году работы не выполнялись.

В том числе по государственным администрациям:

а) г. Тирасполь – 1 403 252 руб.;

б) г. Бендеры – 15 063 061 руб.;

в) Дубоссарского района и г. Дубоссары – 5 656 589 руб. ;

г) Григориопольского района и г. Григориополь – 15 587 109 руб.;

д) Каменского района и г. Каменка – 2 924 480 руб.;

е) Рыбницкого района и г. Рыбница – 9 792 183 руб.;

ж) Слободзейского района и г. Слободзея – 25 557 208 руб.

Освоение средств за период 2011-2015 годов согласно утвержденным лимитам финансирования указано в Приложении № 1 «Освоение средств 
по Государственной программе «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 2011-2015 годы» за период 2011-2015 годов согласно утвержденным лимитам финансирования к данному Приложению.

Выполнение работ по Государственной программе с 2011-2014 годы указано в Приложении № 2 «Информация об исполнении Государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики 
на 2011-2015 годы» за период 2011-2014 годов по видам работ» и Приложении № 3 «Сводная информация  по реализации мероприятий по Государственной программе «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики 
на 2011-2015 годы» за период 2011-2014 годов по видам работ» к данному Приложению.

Всего по Государственной программе за период 2011-2015 годов выполнено: проложено сетей водоснабжения – 160 184 м; реконструировано сетей водоснабжения – 75 593 м; осуществлен капитальный ремонт 
21 артезианской скважины; приобретено 25 погружных глубинных электронасосов типа ЭЦВ; построено 3 павильона артезианских скважин; приобретены и смонтированы 29 водонапорных башен; осуществлен капитальный ремонт водонапорных башен – 3 штуки; монтаж здания 
для управления насосным и энергетическим оборудованием электроснабжения и автоматизации артезианской скважины – 3 штуки; строительно-монтажные работы и монтаж технологического оборудования на водозаборе – 1 штука; капитальный ремонт зданий насосных станций – 9 штук; реконструировано 
3 штуки насосных станций; строительство сетей электроснабжения КЛ-0,4 кВт от щита учета БЗУМ ТП-14 – 1 штука.

Реализация Государственной программы позволила улучшить как качество подаваемой потребителям питьевой воды, так и техническое состояние систем питьевого водоснабжения. Применение при прокладке водопровода полимерных труб с использованием современных технологий 
и материалов позволило повысить надежность сетей и снизить потери 
при транспортировке. Кроме этого, установка устройств частотного регулирования на насосных станциях, водонапорных башнях и артезианских скважинах позволило сэкономить электрическую энергию при подъеме 
и транспортировке питьевой воды потребителям, в результате чего снизились эксплуатационные затраты на ремонт и обслуживание сетей водоснабжения.