## Лист1
Приложение № 1 к отчету об исполнении Государственной программы "Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков ПМР на 2011-2015 годы"
Освоение средств по Государственной программе «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 2011-2015 годы» за период 2011-2015 годов согласно утвержденным лимитам финансирования Отчет об исполнении Государственной программы «Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков ПМР на 2011-2015 годы» за 2013 год
№ п/п | Наименование населенного пункта | 2011 год |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  | 2015 год
|  | Утверждено на 2011 год (лимиты финансирования) | Фактическое исполнение | % фактического исполнения | Фактическое финансирование | % фактического финансирования утвержденных лимитов | Утверждено на 2012 год (лимиты финансирования) | Фактическое исполнение | % фактического исполнения | Фактическое финансирование | % фактического финансирования утвержденных лимитов | Утверждено на 2013 год (лимиты финансирования) | Фактическое исполнение | % фактического исполнения | Фактическое финансирование | % фактического финансирования утвержденных лимитов | Утверждено на 2014 год (лимиты финансирования) | Фактическое исполнение | % фактического исполнения | Фактическое финансирование | % фактического финансирования утвержденных лимитов | Утверждено на 2015 год (лимиты финансирования) | Фактическое исполнение | % фактического исполнения | Фактическое финансирование | % фактического финансирования утвержденных лимитов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Государственная администрация г.Тирасполя и г.Днестровска
1.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 248021 | 0 | 0 | 248021 | 100
1.2. | Ремонтно-строительные работы | 534160 | 429962 | 80 | 429962 | 80 | 308640 | 247142 | 80 | 247142 | 80 | 406415 | 248021 | 61 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Итого по г. Днестровск | 534160 | 429962 | 80 | 429962 | 80 | 308640 | 247142 | 80 | 247142 | 80 | 406415 | 248021 | 61 | 0 | 0 | 458021 | 0 | 0 | 248021 | 54
2.1. | Ремонтно-строительные работы | 577010 | 478127 | 83 | 478127 | 83
2.2. | Итого по с. Кременчуг | 577010 | 478127 | 83 | 478127 | 83
| Итого по г. Тирасполю и г. Днестровску | 1111170 | 908089 | 81.5 | 908089 | 81.5 | 308640 | 247142 | 80 | 247142 | 80 | 406415 | 248021 | 61 | 0 | 0 | 458021 | 0 | 0 | 248021 | 54
| В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 248021 | 0 | 0 | 248021 | 100
| Ремонтно-строительные работы | 1111170 | 908089 | 81.5 | 908089 | 81.5 | 308640 | 247142 | 80 | 247142 | 80 | 406415 | 248021 | 61 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная администрация г.Бендеры
1.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 323208 | 320959 | 99 | 320959 | 99
1.2. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 2895959 | 0 | 0 | 2895959 | 100
1.3. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 31628 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Ремонтно-строительные работы | 1628500 | 1626251 | 100 | 1305292 | 80 | 1806790 | 1651792 | 91 | 1651792 | 91 | 3689083 | 3345959 | 91 | 450000 | 12 | 520000 | 31628 | 6 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Итого по с. Гиска | 1628500 | 1626251 | 100 | 1305292 | 80 | 2129998 | 1972751 | 93 | 1972751 | 93 | 3689083 | 3345959 | 91 | 450000 | 12 | 3415959 | 31628 | 1 | 2895959 | 85 | 141628 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 311739 | 311739 | 100 | 311739 | 100
2.2. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 1356548 | 0 | 0 | 1356548 | 100
2.3. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 481229 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Ремонтно-строительные работы | 1628500 | 1628500 | 100 | 1316761 | 81 | 2864695 | 2818070 | 98 | 2818070 | 98 | 3689083 | 3479632 | 94 | 2123084 | 58 | 880000 | 481229 | 55 | 0 | 0 | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Итого по с. Протягайловка | 1628500 | 1628500 | 100 | 1316761 | 81 | 3176434 | 3129809 | 99 | 3129809 | 99 | 3689083 | 3479632 | 94 | 2123084 | 58 | 2236548 | 481229 | 22 | 1356548 | 61 | 836229 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по г. Бендеры | 3257000 | 3254751 | 100 | 2622053 | 80.5 | 5306432 | 5102560 | 96 | 5102560 | 96 | 7378166 | 6825591 | 93 | 2573084 | 35 | 5652507 | 512857 | 9 | 4252507 | 75 | 977857 | 0 | 0 | 0 | 0
| В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 634947 | 632698 | 100 | 632698 | 100
| В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 4252507 | 0 | 0 | 4252507 | 100
| В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 512857 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонтно-строительные работы | 3257000 | 3254751 | 100 | 2622053 | 80.5 | 4671485 | 4469862 | 96 | 4469862 | 96 | 7378166 | 6825591 | 93 | 2573084 | 35 | 1400000 | 512857 | 37 | 0 | 0 | 465000 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная администрация Дубоссарского района и г.Дубоссары
1.1. | Ремонтно-строительные работы | 570271 | 569576 | 100 | 569576 | 100 | [10 empty] | 54756 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Итого по с. Новая Александровка | 570271 | 569576 | 100 | 569576 | 100 | [10 empty] | 54756 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Ремонтно-строительные работы | 1202106 | 320321 | 27 | 320321 | 27 | 1621813 | 1379187 | 85 | 1379187 | 85 | [10 empty] | 113506 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Итого по с. Роги | 1202106 | 320321 | 27 | 320321 | 27 | 1621813 | 1379187 | 85 | 1379187 | 85 | [10 empty] | 113506 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Ремонтно-строительные работы | 612521 | 304491 | 50 | 304491 | 50 | [10 empty] | 91903 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Итого по с. Новая Кошница | 612521 | 304491 | 50 | 304491 | 50 | [10 empty] | 91903 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 340496 | 0 | 0 | 340496 | 100
4.2. | Ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 766233 | 758406 | 99 | 758406 | 99 | 627832 | 625438 | 100 | 284942 | 45
4.3. | Итого по с. Цыбулевка | [5 empty] | 766233 | 758406 | 99 | 758406 | 99 | 627832 | 625438 | 100 | 284942 | 45 | 340496 | 0 | 0 | 340496 | 100
5.1. | Ремонтно-строительные работы | [10 empty] | 611547 | 611133 | 100 | 611133 | 100
5.2. | Итого по с. Дзержинское | [10 empty] | 611547 | 611133 | 100 | 611133 | 100
6.1. | Ремонтно-строительные работы | [10 empty] | 361551 | 361551 | 100 | 361551 | 100
6.2. | Итого по с.Лунга | [10 empty] | 361551 | 361551 | 100 | 361551 | 100
7.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 249414 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | Ремонтно-строительные работы | [15 empty] | 320000 | 249414 | 78 | 0 | 0
7.3. | Итого по с.Ново-Комиссаровка | [15 empty] | 320000 | 249414 | 78 | 0 | 0 | 249414 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 79088 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | Ремонтно-строительные работы | [15 empty] | 80000 | 79088 | 99 | 0 | 0
8.3. | Итого по с.Койково | [15 empty] | 80000 | 79088 | 99 | 0 | 0 | 79088 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 103986 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | Ремонтно-строительные работы | [15 empty] | 110000 | 103986 | 95 | 0 | 0
9.3. | Итого по с.Гармацкое | [15 empty] | 110000 | 103986 | 95 | 0 | 0 | 103986 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1. | Ремонтно-строительные работы | [15 empty] | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2. | Итого по с.Гояны | [15 empty] | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 293998 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2. | Ремонтно-строительные работы | [15 empty] | 295000 | 293998 | 100 | 0 | 0
11.3. | Итого по с.Красный Виноградарь | [15 empty] | 295000 | 293998 | 100 | 0 | 0 | 293998 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Дубоссарскому району | 2384898 | 1194388 | 50 | 1194388 | 50 | 2388046 | 2137593 | 90 | 2137593 | 90 | 1600930 | 1598122 | 100 | 1257626 | 79 | 1587155 | 726486 | 46 | 340496 | 21 | 839992 | 0 | 0 | 0 | 0
| В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 340496 | 0 | 0 | 340496 | 100
| В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 726486 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонтно-строительные работы | 2384898 | 1194388 | 50 | 1194388 | 50 | 2388046 | 2137593 | 90 | 2137593 | 90 | 1600930 | 1598122 | 100 | 1257626 | 79 | 1246659 | 726486 | 46 | 0 | 0 | 113506 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная администрация Григориопольского района и г.Григориополь
1. | Проектные работы | 79533 | 79533 | 100 | 79533 | 100 | 30000 | 0 | 0
1.1. | Ремонтно-строительные работы | 514905 | 497653 | 97 | 497653 | 97 | 401440 | 314546 | 78 | 314546 | 78 | [10 empty] | 150876 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Итого по с. Шипка | 514905 | 497653 | 97 | 497653 | 97 | 401440 | 314546 | 78 | 314546 | 78 | [10 empty] | 150876 | 0 | 0 | 0 | 0
| В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 190000 | 190000 | 100 | 190000 | 100
2.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 415697 | 0 | 0 | 415697 | 100
2.2. | Ремонтно-строительные работы | 615094 | 587500 | 96 | 397500 | 65 | 451000 | 393069 | 87 | 393069 | 87 | 525350 | 502936 | 96 | 87239 | 17 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Итого по с. Спея | 615094 | 587500 | 96 | 397500 | 65 | 641000 | 583069 | 91 | 583069 | 91 | 525350 | 502936 | 96 | 87239 | 17 | 585697 | 0 | 0 | 415697 | 71
3.1. | Ремонтно-строительные работы | 92902 | 92880 | 100 | 92880 | 100 | 139150 | 114929 | 83 | 114929 | 83
3.2. | Итого по п. Маяк | 92902 | 92880 | 100 | 92880 | 100 | 139150 | 114929 | 83 | 114929 | 83
4.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Ремонтно-строительные работы | 81792 | 77638 | 95 | 77638 | 95 | 420000 | 420000 | 100 | 420000 | 100 | [5 empty] | 115000 | 115000 | 100 | 0 | 0
4.3. | Итого по п. Глиное | 81792 | 77638 | 95 | 77638 | 95 | 420000 | 420000 | 100 | 420000 | 100 | [5 empty] | 115000 | 115000 | 100 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 286466 | 0 | 0 | 286466 | 100
5.2. | Ремонтно-строительные работы | 317110 | 310257 | 98 | 310257 | 98 | 590000 | 543013 | 92 | 543013 | 92 | 540520 | 458279 | 85 | 171813 | 32 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Итого по с. Бутор | 317110 | 310257 | 98 | 310257 | 98 | 590000 | 543013 | 92 | 543013 | 92 | 540520 | 458279 | 85 | 171813 | 32 | 381466 | 0 | 0 | 286466 | 75
6.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 88468 | 88468 | 100 | 88468 | 100
6.2. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 220503 | 0 | 0 | 170000 | 77 | 50503 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | Ремонтно-строительные работы | 211912 | 211912 | 100 | 123444 | 58 | 71532 | 71532 | 100 | 71532 | 100 | 240010 | 220503 | 92 | 0 | 0
6.4. | Итого по с. Бычок, с. Ново-Владимировка | 211912 | 211912 | 100 | 123444 | 58 | 160000 | 160000 | 100 | 160000 | 100 | 240010 | 220503 | 92 | 0 | 0 | 220503 | 0 | 0 | 170000 | 77 | 50503 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 196472 | 0 | 0 | 196472 | 100
7.2. | Ремонтно-строительные работы | 21252 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 200000 | 196472 | 98 | 0 | 0
7.3. | Итого по с. Виноградное | 21252 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 200000 | 196472 | 98 | 0 | 0 | 196472 | 0 | 0 | 196472 | 100
8.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 63026 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | Ремонтно-строительные работы | 171837 | 171508 | 100 | 171508 | 100 | 91285 | 89781 | 98 | 89781 | 98 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 136085 | 63026 | 46 | 0 | 0
8.3. | Итого по с. Гыртоп | 171837 | 171508 | 100 | 171508 | 100 | 91285 | 89781 | 98 | 89781 | 98 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 136085 | 63026 | 46 | 0 | 0 | 63026 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 167846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167846 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 151228 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | Ремонтно-строительные работы | 203412 | 203394 | 100 | 203394 | 100 | 176985 | 169869 | 96 | 169869 | 96 | 168046 | 167846 | 100 | 0 | 0 | 252491 | 151228 | 60 | 0 | 0
9.4. | Итого по с. Колосово | 203412 | 203394 | 100 | 203394 | 100 | 176985 | 169869 | 96 | 169869 | 96 | 168046 | 167846 | 100 | 0 | 0 | 420337 | 151228 | 60 | 0 | 0 | 319074 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 100025 | 0 | 0 | 100025 | 100
10.2. | Ремонтно-строительные работы | 387488 | 387488 | 100 | 387488 | 100 | 140000 | 127204 | 91 | 127204 | 91 | 383250 | 383250 | 100 | 283225 | 74 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3. | Итого по с. Красногорка | 387488 | 387488 | 100 | 387488 | 100 | 140000 | 127204 | 91 | 127204 | 91 | 383250 | 383250 | 100 | 283225 | 74 | 195025 | 0 | 0 | 100025 | 77
11.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 397434 | 0 | 0 | 76232 | 19 | 321202 | 0 | 0 | 87415 | 27
11.2. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 353267 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3. | Ремонтно-строительные работы | 786397 | 786397 | 100 | 786397 | 100 | 628578 | 566596 | 90 | 566596 | 90 | 752974 | 710142 | 94 | 312708 | 42 | 539955 | 353267 | 65 | 0 | 0
11.4. | Итого по с. Малаешты | 786397 | 786397 | 100 | 786397 | 100 | 628578 | 566596 | 90 | 566596 | 90 | 752974 | 710142 | 94 | 312708 | 42 | 937389 | 353267 | 38 | 76232 | 8 | 674469 | 0 | 0 | 87415 | 0
12.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 80758 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2. | Ремонтно-строительные работы | 118414 | 118397 | 100 | 118397 | 100 | 163140 | 103867 | 64 | 103867 | 64 | [5 empty] | 84201 | 80758 | 96 | 0 | 0
12.3. | Итого по с. Черница | 118414 | 118397 | 100 | 118397 | 100 | 163140 | 103867 | 64 | 103867 | 64 | [5 empty] | 84201 | 80758 | 96 | 0 | 0 | 80758 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 33235 | 33235 | 100 | 33235 | 100
13.2. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 80118 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3. | Ремонтно-строительные работы | 81972 | 81972 | 100 | 48737 | 59 | [5 empty] | 202014 | 202014 | 100 | 202014 | 100 | 85000 | 80118 | 94 | 0 | 0
13.4. | Итого по с. Ташлык | 81972 | 81972 | 100 | 48737 | 59 | 33235 | 33235 | 100 | 33235 | 100 | 202014 | 202014 | 100 | 202014 | 100 | 85000 | 80118 | 94 | 0 | 0 | 80118 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 190000 | 190000 | 100 | 190000 | 100
14.2. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 542599 | 0 | 0 | 100000 | 18 | 442599 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 213617 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4. | Ремонтно-строительные работы | 835545 | 805992 | 96 | 615992 | 74 | 731387 | 731386 | 100 | 731386 | 100 | 871716 | 811145 | 93 | 268546 | 31 | 380000 | 213617 | 56 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5. | Итого по с. Тея, с. Токмазея | 835545 | 805992 | 96 | 615992 | 74 | 921387 | 921386 | 100 | 921386 | 100 | 871716 | 811145 | 93 | 268546 | 31 | 922599 | 213617 | 56 | 100000 | 11 | 1156216 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 68020 | 66356 | 98 | 66356 | 98
15.2. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 421329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421329 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3. | Ремонтно-строительные работы | 553245 | 606124 | 110 | 539768 | 98 | 596980 | 592225 | 99 | 592225 | 99 | 422150 | 421329 | 95 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4. | Итого по п. Карманово | 553245 | 606124 | 110 | 539768 | 98 | 665000 | 658581 | 99 | 658581 | 99 | 422150 | 421329 | 95 | 0 | 0 | 516329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421329 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 216969 | 0 | 0 | 216969 | 100
16.2. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 42139 | 0 | 0 | 0 | 0
16.3. | Ремонтно-строительные работы | 316636 | 316605 | 100 | 316605 | 100 | 50631 | 25017 | 49 | 25017 | 49 | 541960 | 541960 | 100 | 324991 | 60 | 48937 | 42139 | 86 | 0 | 0
16.4. | Итого по с. Красная Горка | 316636 | 316605 | 100 | 316605 | 100 | 50631 | 25017 | 49 | 25017 | 49 | 541960 | 541960 | 100 | 324991 | 60 | 265906 | 42139 | 16 | 216969 | 82 | 42139 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 8577 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2. | Ремонтно-строительные работы | 119375 | 119360 | 100 | 119360 | 100 | 171399 | 45859 | 27 | 45859 | 27 | [5 empty] | 164049 | 8577 | 5 | 0 | 0
17.3. | Итого по с. Делакеу | 119375 | 119360 | 100 | 119360 | 100 | 171399 | 45859 | 27 | 45859 | 27 | [5 empty] | 164049 | 8577 | 5 | 0 | 0 | 8577 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Григориопольскому району | 5508821 | 5454610 | 99 | 4886551 | 89 | 5423230 | 4876952 | 89 | 4876952 | 89 | 4947990 | 4715876 | 95 | 1750536 | 35 | 5226058 | 1107730 | 21 | 1561861 | 30 | 3162085 | 0 | 0 | 87415 | 3
| В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 569723 | 568059 | 100 | 568059 | 100
| В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 2965340 | 0 | 0 | 1561861 | 53 | 1403479 | 0 | 0 | 87415 | 6
| В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 1107730 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонтно-строительные работы | 5508821 | 5454610 | 99 | 4886551 | 89 | 4853507 | 4308893 | 89 | 4308893 | 89 | 4947990 | 4715876 | 95 | 1750536 | 35 | 2260718 | 1107730 | 49 | 0 | 0 | 650876 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная администрация Каменского района и г.Каменка
1.1. | Ремонтно-строительные работы | 187000 | 186600 | 100 | 186600 | 100 | [10 empty] | 69294 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Итого по с. Севериновка | 187000 | 186600 | 100 | 186600 | 100 | [10 empty] | 69294 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Ремонтно-строительные работы | 34447 | 6849 | 20 | 6849 | 20 | [15 empty] | 58145 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Итого по с. Рашково | 34447 | 6849 | 20 | 6849 | 20 | [15 empty] | 58145 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 78903 | 78903 | 100 | 78903 | 100
3.2. | Ремонтно-строительные работы | 232325 | 232325 | 100 | 153422 | 66
3.3. | Итого по с. Валя-Адынке | 232325 | 232325 | 100 | 153422 | 66 | 78903 | 78903 | 100 | 78903 | 100
4.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 5784 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Ремонтно-строительные работы | 213366 | 213000 | 100 | 213000 | 100 | [10 empty] | 9895 | 5784 | 58 | 0 | 0
4.3. | Итого по с. Подойма | 213366 | 213000 | 100 | 213000 | 100 | [10 empty] | 9895 | 5784 | 58 | 0 | 0 | 5784 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Ремонтно-строительные работы | 79718 | 79718 | 100 | 79718 | 100 | 373422 | 372906 | 100 | 372906 | 100 | 1369145 | 1364745 | 100 | 1364745 | 100 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Итого по с. Катериновка | 79718 | 79718 | 100 | 79718 | 100 | 373422 | 372906 | 100 | 372906 | 100 | 1369145 | 1364745 | 100 | 1364745 | 100 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 200255 | 193852 | 97 | 193852 | 97
6.2. | Итого по с. Хрустовая | [5 empty] | 200255 | 193852 | 97 | 193852 | 97
7.1. | Ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 80000 | 80000 | 100 | 80000 | 100
7.2. | Итого по с. Ротар | [5 empty] | 80000 | 80000 | 100 | 80000 | 100
8.1. | Ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 79819 | 79819 | 100 | 79819 | 100
8.2. | Итого по с. Грушка | [5 empty] | 79819 | 79819 | 100 | 79819 | 100
9.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 108882 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | Ремонтно-строительные работы | [15 empty] | 120000 | 108882 | 91 | 0 | 0 | 371848 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | Итого по с. Кузьмин | [15 empty] | 120000 | 108882 | 91 | 0 | 0 | 480730 | 0 |  | 0
| Итого по Каменскому району | 746856 | 718492 | 96 | 639589 | 86 | 812399 | 805480 | 99 | 805480 | 99 | 1369145 | 1364745 | 100 | 1364745 | 100 | 1079189 | 114666 | 11 | 0 | 0 | 544659 | 0 | 0 | 0 | 0
| В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 78903 | 78903 | 100 | 78903 | 100
| В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 114666 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонтно-строительные работы | 746856 | 718492 | 96 | 639589 | 86 | 733496 | 726577 | 99 | 726577 | 99 | 1369145 | 1364745 | 100 | 1364745 | 100 | 1079189 | 114666 | 11 | 0 | 0 | 429993 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная администрация Рыбницкого района и г.Рыбница
1 | Проектные работы | 148380 | 148380 | 100 | 148380 | 100 | 207897 | 194796 | 94 | 194796 | 94
1.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 31474 | 31474 | 100 | 31474 | 100
1.2. | Ремонтно-строительные работы | 400600 | 428422 | 107 | 396948 | 99 | [15 empty] | 31946 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Итого по с. Большой Молокиш | 400600 | 428422 | 107 | 396948 | 99 | 31474 | 31474 | 100 | 31474 | 100 | [10 empty] | 31946 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 6445 | 6445 | 100 | 6445 | 100
2.2. | Ремонтно-строительные работы | 405500 | 410783 | 101 | 404338 | 100 | [5 empty] | 22000 | 21988 | 100 | 21988 | 100
2.3. | Итого по с. Выхватинцы | 405500 | 410783 | 101 | 404338 | 100 | 6445 | 6445 | 100 | 6445 | 100 | 22000 | 21988 | 100 | 21988 | 100
3.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 87589 | 87589 | 100 | 87589 | 100
3.2. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 533382 | 0 | 0 | 533382 | 100
3.3. | Ремонтно-строительные работы | 420300 | 500126 | 119 | 412537 | 98 | [5 empty] | 615019 | 533382 | 87 | 0 | 0
3.4. | Итого по с. Ержово | 420300 | 500126 | 119 | 412537 | 98 | 87589 | 87589 | 100 | 87589 | 100 | 615019 | 533382 | 87 | 0 | 0 | 533382 | 0 | 0 | 533382 | 100
4.1. | Ремонтно-строительные работы | 453800 | 416566 | 92 | 416566 | 92 | [10 empty] | 106030 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Итого по п. Красненькое | 453800 | 416566 | 92 | 416566 | 92 | [10 empty] | 106030 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Ремонтно-строительные работы | 400000 | 381344 | 95 | 381344 | 95
5.2. | Итого по с. Сарацея | 400000 | 381344 | 95 | 381344 | 95
6.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 56978 | 56978 | 100 | 56978 | 100
6.2. | Ремонтно-строительные работы | 386300 | 443243 | 115 | 386265 | 100 | 319000 | 250435 | 79 | 250435 | 79
6.3. | Итого по с.Михайловка | 386300 | 443243 | 115 | 386265 | 100 | 375978 | 307413 | 82 | 307413 | 82
7.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 180211 | 180211 | 100 | 180211 | 100
7.2. | Ремонтно-строительные работы | 414500 | 594339 | 143 | 414128 | 100
7.3. | Итого по с. Малый Молокиш | 414500 | 594339 | 143 | 414128 | 100 | 180211 | 180211 | 100 | 180211 | 100
8.1. | Ремонтно-строительные работы | 689835 | 442976 | 64 | 442976 | 64 | [10 empty] | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215930 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | Итого по с. Советское | 689835 | 442976 | 64 | 442976 | 64 | [10 empty] | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215930 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | Ремонтно-строительные работы | 339400 | 300793 | 89 | 300793 | 89
9.2. | Итого по с. Ульма | 339400 | 300793 | 89 | 300793 | 89
10.1. | Ремонтно-строительные работы | 307700 | 299343 | 97 | 299343 | 97
10.2. | Итого по с. Гидирим | 307700 | 299343 | 97 | 299343 | 97
11.1. | Ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 280000 | 262784 | 94 | 262784 | 94 | [10 empty] | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2. | Итого по с. Броштяны | [5 empty] | 280000 | 262784 | 94 | 262784 | 94 | [10 empty] | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 166063 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2. | Ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 361000 | 313883 | 87 | 313883 | 87 | [5 empty] | 600000 | 166063 | 28 | 0 | 0 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3. | Итого по с. Жура | [5 empty] | 361000 | 313883 | 87 | 313883 | 87 | [5 empty] | 600000 | 166063 | 28 | 0 | 0 | 369063 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1. | Ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 340000 | 312970 | 92 | 312970 | 92 | 181650 | 181646 | 100 | 181646 | 100
13.2. | Итого по с. Колбасна | [5 empty] | 340000 | 312970 | 92 | 312970 | 92 | 181650 | 181646 | 100 | 181646 | 100
14.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 398489 | 0 | 0 | 398489 | 100
14.2. | Ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 600000 | 512984 | 85 | 512984 | 85 | 400000 | 398489 | 100 | 0 | 0
14.3. | Итого по с. Плоть | [5 empty] | 600000 | 512984 | 85 | 512984 | 85 | 400000 | 398489 | 100 | 0 | 0 | 398489 | 0 | 0 | 398489 | 100
15.1. | Ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 330000 | 307625 | 93 | 307625 | 93 | [10 empty] | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2. | Итого по с. Белочи | [5 empty] | 330000 | 307625 | 93 | 307625 | 93 | [10 empty] | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1. | Ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 20000 | 19997 | 100 | 19997 | 100
16.2. | Итого по с. Андреевка | [5 empty] | 20000 | 19997 | 100 | 19997 | 100
17.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 27857 | 0 | 0 | 27857 | 100
17.2. | Ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 280000 | 259689 | 93 | 259689 | 93 | 303100 | 294713 | 97 | 266856 | 88 | [5 empty] | 357222 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3. | Итого по с. Бутучаны | [5 empty] | 280000 | 259689 | 93 | 259689 | 93 | 303100 | 294713 | 97 | 266856 | 88 | 27857 | 0 | 0 | 27857 | 0 | 357222 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1. | Ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 250000 | 231252 | 92 | 231252 | 92
18.2. | Итого по с. Воронково | [5 empty] | 250000 | 231252 | 92 | 231252 | 92
19.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 241502 | 0 | 0 | 241502 | 100
19.2. | Ремонтно-строительные работы | [5 empty] | 150000 | 140490 | 94 | 140490 | 94 | 515250 | 499127 | 97 | 257625 | 50
19.3. | Итого по с. Попенки | [5 empty] | 150000 | 140490 | 94 | 140490 | 94 | 515250 | 499127 | 97 | 257625 | 50 | 241502 | 0 | 0 | 241502 | 100
19.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 523555 | 0 | 0 | 523555 | 100
19.2. | Ремонтно-строительные работы | [10 empty] | 601451 | 523555 | 87 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0
19.3. | Итого по с. Строенцы | [10 empty] | 601451 | 523555 | 87 | 0 | 0 | 1073555 | 0 | 0 | 523555 | 49
20.1. | Ремонтно-строительные работы | [15 empty] | 607000 | 0 | 0 | 0 | 0
20.2. | Итого по с. Мокра | [15 empty] | 607000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Рыбницкому району | 4366315 | 4366315 | 100 | 4003618 | 92 | 3500594 | 3169602 | 89 | 3169602 | 89 | 2638470 | 2452900 | 93 | 728115 | 28 | 3737815 | 166063 | 4 | 1724785 | 46 | 1039161 | 0 | 0 | 0 | 0
| В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 362697 | 362697 | 100 | 362697 | 100
| В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 1724785 | 0 | 0 | 1724785 | 100
| В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 166063 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонтно-строительные работы | 4366315 | 4366315 | 100 | 4003618 | 92 | 3137897 | 2806905 | 89 | 2806905 | 89 | 2638470 | 2452900 | 93 | 728115 | 28 | 2013030 | 166063 | 7 | 0 | 17 | 873098 | 0 | 0 | 0 | 0
Государственная администрация Слободзейского района г.Слободзея
1 | Проектные работы | 90727 | 90727 | 100 | 90727 | 100 | 378000 | 255075 | 67 | 255075 | 67
1.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 65990 | 65990 | 100 | 65990 | 100
1.2. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 546015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546015 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Ремонтно-строительные работы | 1590987 | 1590987 | 100 | 1524997 | 96 | 1364010 | 1231919 | 90 | 1231919 | 90 | 1006850 | 844177 | 84 | 298162 | 30 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Итого по п. Первомайск | 1590987 | 1590987 | 100 | 1524997 | 96 | 1430000 | 1297909 | 91 | 1297909 | 91 | 1006850 | 844177 | 84 | 298162 | 30 | 776015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546015 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 83076 | 83076 | 100 | 83076 | 100
2.2. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 66281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66281 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Ремонтно-строительные работы | 428076 | 428076 | 100 | 345000 | 81 | 113890 | 113890 | 100 | 113890 | 100 | 88481 | 88481 | 100 | 22200 | 25
2.4. | Итого по п. Красное | 428076 | 428076 | 100 | 345000 | 81 | 196966 | 196966 | 100 | 196966 | 100 | 88481 | 88481 | 100 | 22200 | 25 | 66281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66281 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 184670 | 184670 | 100 | 184670 | 100
3.2. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 785316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785316 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Ремонтно-строительные работы | 959376 | 959376 | 100 | 774706 | 81 | 965330 | 209910 | 22 | 209910 | 22 | 811582 | 785316 | 97 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Итого по с. Ближний Хутор | 959376 | 959376 | 100 | 774706 | 81 | 1150000 | 394580 | 34 | 394580 | 34 | 811582 | 785316 | 97 | 0 | 0 | 1005316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785316 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 193234 | 193234 | 100 | 193234 | 100
4.2. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 451200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451200 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Ремонтно-строительные работы | 1103889 | 1103889 | 100 | 910655 | 82 | 272265 | 271952 | 100 | 271952 | 100 | 451200 | 451200 | 100 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Итого по с. Владимировка | 1103889 | 1103889 | 100 | 910655 | 82 | 465499 | 465186 | 100 | 465186 | 100 | 451200 | 451200 | 100 | 0 | 0 | 671200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451200 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 14008 | 14008 | 100 | 14008 | 100
5.2. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 476459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476459 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Ремонтно-строительные работы | 613879 | 613879 | 100 | 599871 | 98 | 585992 | 546477 | 93 | 546477 | 93 | 500700 | 476459 | 95 | 0 | 0
5.4. | Итого по с. Глиное | 613879 | 613879 | 100 | 599871 | 98 | 600000 | 560485 | 93 | 560485 | 93 | 500700 | 476459 | 95 | 0 | 0 | 476459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476459 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 443190 | 0 | 0 | 190955 | 43 | 252235 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Ремонтно-строительные работы | 352176 | 352146 | 100 | 352146 | 100 | 700000 | 462906 | 66 | 462906 | 66 | 446400 | 443190 | 99 | 0 | 0
6.3. | Итого по с. Карагаш | 352176 | 352146 | 100 | 352146 | 100 | 700000 | 462906 | 66 | 462906 | 66 | 446400 | 443190 | 99 | 0 | 0 | 443190 | 0 | 0 | 190955 | 43 | 252235 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 314378 | 314378 | 100 | 314378 | 100
7.2. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 347545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347545 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | Ремонтно-строительные работы | 1799142 | 1781928 | 99 | 1467550 | 82 | 1135622 | 842587 | 74 | 842587 | 74 | 822900 | 808077 | 98 | 460532 | 56 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | Итого по с. Кицканы | 1799142 | 1781928 | 99 | 1467550 | 82 | 1450000 | 1156965 | 80 | 1156965 | 80 | 822900 | 808077 | 98 | 460532 | 56 | 627545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347545 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 30073 | 30073 | 100 | 30073 | 100
8.2. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 346828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346828 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3. | Ремонтно-строительные работы | 225073 | 225073 | 100 | 195000 | 87 | 569927 | 569927 | 100 | 569927 | 100 | 384768 | 346828 | 90 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4. | Итого по с. Незавертайловка | 225073 | 225073 | 100 | 195000 | 87 | 600000 | 600000 | 100 | 600000 | 100 | 384768 | 346828 | 90 | 0 | 0 | 456828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346828 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 672011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672011 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 400824 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | Ремонтно-строительные работы | 651525 | 651447 | 100 | 651447 | 100 | 675000 | 608863 | 90 | 608863 | 90 | 676450 | 672011 | 99 | 0 | 0 | 470000 | 400824 | 85 | 0 | 0
9.4. | Итого по с. Парканы | 651525 | 651447 | 100 | 651447 | 100 | 675000 | 608863 | 90 | 608863 | 90 | 676450 | 672011 | 99 | 0 | 0 | 1142011 | 400824 | 35 | 0 | 0 | 1072835 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 254712 | 254712 | 100 | 254712 | 100
10.2. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 260307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260307 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3. | Ремонтно-строительные работы | 1215007 | 1211724 | 100 | 957012 | 79 | 1025288 | 880576 | 86 | 880576 | 86 | 260450 | 260307 | 100 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4. | Итого по с. Суклея | 1215007 | 1211724 | 100 | 957012 | 79 | 1280000 | 1135288 | 89 | 1135288 | 89 | 260450 | 260307 | 100 | 0 | 0 | 430307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260307 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 135204 | 135204 | 100 | 135204 | 100
11.2. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 695346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695346 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3. | Ремонтно-строительные работы | 1149630 | 1147056 | 100 | 1011852 | 88 | 884796 | 660811 | 75 | 660811 | 75 | 695346 | 695346 | 100 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4. | Итого по с. Терновка | 1149630 | 1147056 | 100 | 1011852 | 88 | 1020000 | 796015 | 78 | 796015 | 78 | 695346 | 695346 | 100 | 0 | 0 | 915346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695346 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 424429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424429 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2. | Ремонтно-строительные работы | 1093537 | 1093294 | 100 | 1093294 | 100 | 835000 | 835000 | 100 | 835000 | 100 | 769429 | 769429 | 100 | 345000 | 45
12.3. | Итого по с. Фрунзе | 1093537 | 1093294 | 100 | 1093294 | 100 | 835000 | 835000 | 100 | 835000 | 100 | 769429 | 769429 | 100 | 345000 | 45 | 424429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424429 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 68369 | 68369 | 100 | 68369 | 100
13.2. | В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 211450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211450 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3. | Ремонтно-строительные работы | 271722 | 270432 | 100 | 202063 | 74 | 331631 | 294186 | 89 | 294186 | 89 | 211450 | 211450 | 100 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4. | Итого по с. Чобручи | 271722 | 270432 | 100 | 202063 | 74 | 400000 | 362555 | 91 | 362555 | 91 | 211450 | 211450 | 100 | 0 | 0 | 291450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211450 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Слободзейскому району | 11544746 | 11520034 | 99.9286 | 10176320 | 88 | 11180465 | 9127793 | 79 | 9127793 | 79 | 7126006 | 6852271 | 96 | 1125894 | 16 | 7726377 | 400824 | 5 | 190955 | 2 | 5936246 | 0 | 0 | 0 | 0
| В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 1343714 | 1343714 | 100 | 1343714 | 100
| В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 5726377 | 0 | 0 | 190955 | 3 | 5535422 | 0 | 0 | 0 | 0
| В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 400824 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонтно-строительные работы | 11544746 | 11520034 | 99.9286 | 10176320 | 89.1429 | 9836751 | 7784079 | 79 | 7784079 | 79 | 7126006 | 6852271 | 96 | 1125894 | 16 | 2000000 | 400824 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по республике | 28919806 | 27416679 | 95 | 24430608 | 85 | 28919806 | 25467122 | 87 | 25467122 | 87 | 25467122 | 24057526 | 94 | 8800000 | 35 | 25467122 | 3028626 | 12 | 8318625 | 33 | 12500000 | 0 | 0 | 87415 | 0.69932
| В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2011 году | [5 empty] | 2989984 | 2986071 | 100 | 2986071 | 100
| В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2013 году | [15 empty] | 15257526 | 0 | 0 | 8318625 | 53 | 6938901 | 0 | 0 | 87415 | 1.2598
| В т.ч. кредиторская задолженность за выполненные работы в 2014 году | [20 empty] | 3028626 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонтно-строительные работы | 28919806 | 27416679 | 95 | 24430608 | 85 | 25929822 | 22481051 | 87 | 22481051 | 87 | 25467122 | 24057526 | 94 | 8800000 | 35 | 10209596 | 3028626 | 29 | 0 | 0 | 2532473 | 0 | 0 | 0 | 0