## 2011-2014 76 млн
Приложение № 2 к отчету об исполнении Государственной программы "Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 2011-2015 годы"
Информация об исполнении Государственной программы "Строительство, ремонт и реконструкция систем питьевого водоснабжения сел и поселков Приднестровской Молдавской Республики на 2011-2015 годы" за период 2011-2014 годов по видам работ
№ п/п | Наименование работ | Всего |  |  | В том числе по годам
|  | кол-во | ед. изм. | сумма | 2011 г. |  |  | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  |  | 2014 г.
[5 empty] | кол-во | ед. изм. | выполнено работ на сумму (руб.) | кол-во | ед. изм. | выполнено работ на сумму (руб.) | кол-во | ед. изм. | выполнено работ на сумму (руб.) | кол-во | ед. изм. | выполнено работ на сумму (руб.)
1. Государственная администрация г. Тирасполя и г. Днестровска
г. Днестровск
1 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 1380 | м |  | 1340 | м |  | 40 | м
2 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 867.3 | м |  | 250 | м |  | 297 | м |  | 320.3 | м
3 | Приобретение погружного глубинного электронасоса типа ЭЦВ | 4 | шт. |  | 4 | шт.
4 | Реконструкция узла учета ВОС (Приобретение оборудования диспетчерского пульта) | 1 | шт. |  | 1 | шт.
Итого по г. Днестровску |  |  |  | 925125 |  |  | 429962 |  |  | 247142 |  |  | 248021
с. Кременчуг
1 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 2520 | м |  | 2520 | м
2 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 150 | м |  | 150 | м
3 | Замена насосного оборудования артезианских скважин | 4 | шт. |  | 4 | шт.
Итого по с. Кременчуг |  |  |  | 478127 |  |  | 478127
Всего по населенным пунктам государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска
1 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 3900 | м |  | 3860 | м |  | 40 | м
2 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 1017.3 | м |  | 400 | м |  | 297 | м |  | 320.3 | м
3 | Приобретение погружного глубинного электронасоса типа ЭЦВ | 4 | шт. |  | 4 | шт.
4 | Реконструкция узла учета ВОС (Приобретение оборудования диспетчерского пульта) | 1 | шт. |  | 1 | шт.
5 | Замена насосного оборудования артезианских скважин | 4 | шт. |  | 4 | шт.
Итого по г. Тирасполю и г. Днестровску |  |  |  | 1403252 |  |  | 908089 |  |  | 247142 |  |  | 248021
2. Государственная администрация г. Бендеры
с. Гиска
1 | Проектные работы | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 6230 | м |  | 1808 | м |  | 2822 | м |  | 1600 | м
3 | Замена участка водовода от в/з "Северная" | 395 | м |  | 70 | м |  |  |  |  | 325 | м
4 | Приобретение погружного глубинного электронасоса типа ЭЦВ | 1 | шт. |  | 1 | шт.
5 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 1535 | м | [7 empty] | 1535 | м
6 | Восстановление дорожного покрытия | 1 | шт. | [10 empty] | 1 | шт.
Итого по с. Гиска |  |  |  | 6655630 |  |  | 1626251 |  |  | 1651792 |  |  | 3345959 |  |  | 31628
с. Протягайловка
1 | Проектные работы | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 3338 | м |  | 1160 | м |  | 2178 | м
3 | Замена участка водовода от в/з "Северная" | 480 | м |  | 100 | м |  |  |  |  | 380 | м
4 | Приобретение погружного глубинного электронасоса типа ЭЦВ | 1 | шт. |  | 1 | шт.
5 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 4270 | м |  |  |  |  | 900 | м |  | 2420 | м |  | 950 | м
Итого по с. Протягайловка |  |  |  | 8407431 |  |  | 1628500 |  |  | 2818070 |  |  | 3479632 |  |  | 481229
Всего по населенным пунктам государственной администрации г. Бендеры
1 | Проектные работы | 2 | шт. |  | 2 | шт.
2 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 9568 | м |  | 2968 | м |  | 5000 | м |  | 1600 | м
3 | Замена участка водовода от в/з "Северная" | 875 | м |  | 170 | м |  |  |  |  | 705 | м
4 | Приобретение погружного глубинного электронасоса типа ЭЦВ | 2 | шт. |  | 2 | шт.
5 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 5805 | м |  |  |  |  | 900 | м |  | 3955 | м |  | 950 | м
6 | Восстановление дорожного покрытия | 1 | шт. | [10 empty] | 1 | шт.
Итого по г. Бендеры |  |  |  | 15063061 |  |  | 3254751 |  |  | 4469862 |  |  | 6825591 |  |  | 512857
3. Государственная администрация Дубоссарского района и г. Дубоссары
с. Новая Александровка
1 | Проектные работы | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 1500 | м |  | 1500 | м
3 | Электроснабжение и автоматизация артскважины, монтаж ВЛ-10 кВТ | 1 | шт. |  | 1 | шт.
Итого по с. Новая Александровка |  |  |  | 569576 |  |  | 569576
с. Новая Кошница
1 | Проектные работы | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Электроснабжение и автоматизация артскважины, монтаж ВЛ-10 кВТ | 1 | шт. |  | 1 | шт.
Итого по с. Новая Кошница |  |  |  | 304491 |  |  | 304491
с. Цыбулевка
1 | Ремонт резервуара чистой воды | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
2 | Капитальный ремонт артезианских скважин | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
3 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 1972 | м | [7 empty] | 1972 | м
4 | Строительство электрощитовой с монтажом оборудования артезианской скважины | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
Итого по с. Цыбулевка |  |  |  | 1383844 | [5 empty] | 758406 |  |  | 625438
с. Ново-Комиссаровка
1 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 3494 | м | [10 empty] | 3494 | м
2 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 341 | м | [10 empty] | 341 | м
Итого по с. Ново-Комиссаровка |  |  |  | 249414 | [11 empty] | 249414
с. Дзержинское
1 | Строительство электрощитовой с монтажом оборудования водозаборной зоны | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
2 | Ремонт резервуара чистой воды | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
3 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 1000 | м | [7 empty] | 1000 | м
4 | Строительство распределительных колоцев | 10 | шт. | [7 empty] | 10 | шт.
5 | Ограждение санитарной зоны артезианской скважины и резервуара чистой воды | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
Итого по с. Дзержинское |  |  |  | 611133 | [8 empty] | 611133
с. Койково
1 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 525 | м | [10 empty] | 525 | м
Итого по с. Койково |  |  |  | 79088 | [11 empty] | 79088
с. Гармацкое
1 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 921 | м | [10 empty] | 921 | м
Итого по с. Гармацкое |  |  |  | 103986 | [11 empty] | 103986
с. Красный Виноградарь
1 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 1100 | м | [10 empty] | 1100 | м
2 | Капитальный ремонт и электроснабжение артезианской скважины, строительство сети электроснабжения ВЛ-10 кВ, КЛ - 0,4 кВ, трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа КТП, строительство электрощитовой облегченной кладки | 1 | шт. | [10 empty] | 1 | шт.
Итого по с. Красный Виноградарь |  |  |  | 293998 | [11 empty] | 293998
с. Роги
1 | Проектные работы | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 3960 | м |  |  |  |  | 3960 | м
3 | Бурение артезианской скважины с монтажом сетей электроснабжения и автоматизация | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
4 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
Итого по с. Роги |  |  |  | 1699508 |  |  | 320321 |  |  | 1379187
с. Лунга
1 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 1790 | шт. | [7 empty] | 1790 | м
Итого по с. Лунга |  |  |  | 361551 | [8 empty] | 361551
Всего по населенным пунктам государственной администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары
1 | Проектные работы | 3 | шт. |  | 3 | шт.
2 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 13716 | м |  | 1500 | м |  | 3960 | м |  | 4762 | м |  | 3494 | м
3 | Электроснабжение и автоматизация артскважины, монтаж ВЛ-10 кВТ | 2 | шт. |  | 2 | шт.
5 | Ремонт резервуара чистой воды | 2 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт. |  | 1 | шт.
6 | Капитальный ремонт артезианских скважин | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
7 | Строительство электрощитовой с монтажом оборудования артезианской скважины | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
8 | Строительство электрощитовой с монтажом оборудования водозаборной зоны | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
9 | Строительство распределительных колоцев | 10 | шт. | [7 empty] | 10 | шт.
10 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 2887 | м | [10 empty] | 2887 | м
11 | Бурение артезианской скважины с монтажом сетей электроснабжения и автоматизация | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
12 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
13 | Капитальный ремонт и электроснабжение артезианской скважины, строительство сети электроснабжения ВЛ-10 кВ, КЛ - 0,4 кВ, трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа КТП, строительство электрощитовой облегченной кладки | 1 | шт. | [10 empty] | 1 | шт.
14 | Ограждение санитарной зоны артезианской скважины и резервуара чистой воды | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
Итого по Дубоссарскому району и г. Дубоссары |  |  |  | 5656589 |  |  | 1194388 |  |  | 2137593 |  |  | 1598122 |  |  | 726486
4. Государственная администрация Григориопольского района и г. Григориополя
1 | Проектные работы | 1 | шт. |  | 1 | шт. | 79533
с. Шипка
1 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 4200 | шт. |  | 2200 | м |  | 2000 | м
2 | Приобретение погружного глубинного электронасоса типа ЭЦВ | 1 | шт. |  | 1 | шт.
3 | Ремонт шахтных колодцев | 3 | шт. |  |  |  |  | 3 | шт.
4 | Строительство распределительных колодцев | 5 | шт. |  |  |  |  | 5 | шт.
Итого по с. Шипка |  |  |  | 812199 |  |  | 497653 |  |  | 314546
с. Спея
1 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 14100 | м |  | 5160 | м |  | 5500 | м |  | 3440 | м
2 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
Итого по с. Спея |  |  |  | 1483505 |  |  | 587500 |  |  | 393069 |  |  | 502936
с.Виноградное
1 | Ремонтные работы, электрощитовая, установка пожарного гидранта, наружные сети водопровода | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
Итого по с. Виноградное |  |  |  | 196472 | [8 empty] | 196472
п. Маяк
1 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 1550 | м |  | 500 | м |  | 1050 | м
Итого по п. Маяк |  |  |  | 207809 |  |  | 92880 |  |  | 114929
п. Глиное
1 | Приобретение погружного глубинного электронасоса типа ЭЦВ | 2 | шт. |  | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Приобретение и монтаж щита управления | 1 | шт. |  | 1 | шт.
3 | Приобретение и монтаж шкафа учета потребления электроэнергии | 1 | шт. |  | 1 | шт.
4 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 1230 | м |  | 250 | м |  | 280 | м |  |  |  |  | 700 | м
5 | Капитальный ремонт артезианских скважин | 1 | шт. |  | 1 | шт.
6 | Бурение артезианской скважины | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
Итого по п. Глиное |  |  |  | 612638 |  |  | 77638 |  |  | 420000 | [5 empty] | 115000
с. Бутор
1 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 2 | шт. |  | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
2 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 2850 | м |  | 2800 | м |  |  |  |  | 50 | м
3 | Капитальный ремонт артезианских скважин | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
4 | Приобретение погружного глубинного электронасоса типа ЭЦВ | 1 | м |  |  |  |  | 1 | шт.
5 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 1188 | м |  |  |  |  | 1188 | м
6 | Бурение артезианской скважины | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
Итого по с. Бутор |  |  |  | 1311549 |  |  | 310257 |  |  | 543013 |  |  | 458279
с. Бычок, Ново-Владимировка
1 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 3769 | шт. |  | 1416 | м |  | 1493 | м |  | 860 | м
Итого по с. Бычок, Ново-Владимировка |  |  |  | 503947 |  |  | 211912 |  |  | 71532 |  |  | 220503
с. Гыртоп
1 | Обустройство санитарных зон артезианских скважин | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Капитальный ремонт артезианских скважин | 1 | шт. |  | 1 | шт.
3 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 2050 | м |  |  |  |  | 700 | м |  | 1350 | м
4 | Строительство павильонов артскважины. Монтаж зданий управления насосным и энергетическим оборудованием. Электроснабжение артскважины. | 1 | шт. | [10 empty] | 1 | шт.
5 | Приобретение погружного глубинного электронасоса типа ЭЦВ | 1 | шт. |  | 1 | шт.
Итого по с. Гыртоп |  |  |  | 424315 |  |  | 171508 |  |  | 89781 |  |  | 100000 |  |  | 63026
с. Колосово
1 | Капитальный ремонт артезианских скважин | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Приобретение погружного глубинного электронасоса типа ЭЦВ | 1 | шт. |  | 1 | шт.
3 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 2 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт. |  | 1 | шт.
4 | Строительство павильонов артскважины. Монтаж зданий управления насосным и энергетическим оборудованием. | 1 | шт. | [10 empty] | 1 | шт.
5 | Электроснабжение артскважины (испытание и измерения э/оборудования ПНР) | 1 | шт. | [10 empty] | 1 | шт.
Итого по с. Колосово |  |  |  | 692337 |  |  | 203394 |  |  | 169869 |  |  | 167846 |  |  | 151228
с. Красногорка
1 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 6600 | м |  | 5200 | м |  |  |  |  | 1400 | м
2 | Ограждение санитарной зоны водозабора | 50 | м |  | 50 | м
3 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
Итого по с. Красногорка |  |  |  | 897942 |  |  | 387488 |  |  | 127204 |  |  | 383250
с. Малаешты
1 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 13365 | м |  | 5125 | м |  | 4100 | м |  | 4140 | м
2 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 3 | шт. |  | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт. |  | 1 | шт.
3 | Приобретение погружного глубинного электронасоса типа ЭЦВ | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
4 | Монтаж здания для управления насосным и энергетическим оборудованием | 1 | шт. | [10 empty] | 1 | шт.
5 | Электроснабжение и автоматизация артскважины, монтаж ВЛ-10 кВт | 1 | шт. | [10 empty] | 1 | шт.
6 | Испытания и измерения э/оборудования э/снабжения (ПНР ТП) | 1 | шт. | [10 empty] | 1 | шт.
7 | Замена водонапорной башни | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
8 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 489 | м | [10 empty] | 489 | м
Итого по с. Малаешты |  |  |  | 2416402 |  |  | 786397 |  |  | 566596 |  |  | 710142 |  |  | 353267
с. Ташлык
1 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 2570 | м |  | 345 | м |  |  |  |  | 1225 | м |  | 1000 | м
2 | Приобретение погружного глубинного электронасоса типа ЭЦВ | 1 | шт. |  | 1 | шт.
Итого по с. Ташлык |  |  |  | 364104 |  |  | 81972 | [5 empty] | 202014 |  |  | 80118
с. Тея, Токмазея
1 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 14425 | м |  | 4700 | м |  | 6970 | м |  | 2755 | м
2 | Бурение артезианской скважины | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
3 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
4 | Капитальный ремонт артезианских скважин | 2 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
5 | Строительство ВЛ-10кВ Кл - 0,4кВ, трансформ. подст. 10/0,4кВ типа КТП | 1 | шт. | [10 empty] | 1 | шт.
Итого по с. Тея, Токмазея |  |  |  | 2562140 |  |  | 805992 |  |  | 731386 |  |  | 811145 |  |  | 213617
п. Карманово
1 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 2 | шт. |  | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
2 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 2890 | м |  | 1100 | м |  |  |  |  | 1790 | м
3 | Капитальный ремонт артезианских скважин | 5 | шт. |  | 1 | шт. |  | 4 | шт.
4 | Приобретение погружного глубинного электронасоса типа ЭЦВ, приобретение и монтаж щита управления | 1 | шт. |  | 1 | шт.
Итого по п. Карманово |  |  |  | 1619678 |  |  | 606124 |  |  | 592225 |  |  | 421329
с. Красная Горка
1 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 3030 | м |  | 1250 | м |  | 320 | м |  | 1410 | м |  | 50 | м
2 | Приобретение погружного глубинного электронасоса типа ЭЦВ | 2 | шт. |  | 2 | шт.
3 | Приобретение и монтаж щита управления | 2 | шт. |  | 2 | шт.
4 | Приобретение и монтаж сетевого насоса для насосной станции | 1 | шт. |  | 1 | шт.
Итого по с. Красная Горка |  |  |  | 925721 |  |  | 316605 |  |  | 25017 |  |  | 541960 |  |  | 42139
с. Делакеу
1 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 1168 | шт. |  | 260 | м |  | 900 | м |  |  |  |  | 8 | м
Итого по с. Делакеу |  |  |  | 173796 |  |  | 119360 |  |  | 45859 | [5 empty] | 8577
с. Черница
1 | Капитальный ремонт артезианских скважин | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 840 | м |  |  |  |  | 840 | м
3 | Приобретение погружного глубинного электронасоса типа ЭЦВ | 2 | шт. |  |  |  |  | 2 | шт.
4 | Строительство павильонов артскважины. Монтаж зданий управления насосным и энергетическим оборудованием. | 1 | м | [10 empty] | 1 | шт.
5 | Строительно-монтажные работы и монтаж технологического оборудования на водозаборе | 1 | шт. | [10 empty] | 1 | шт.
Итого по с. Черница |  |  |  | 303022 |  |  | 118397 |  |  | 103867 | [5 empty] | 80758
Всего по населенным пунктам государственной администрации Григориопольского района и г. Григориополя
1 | Проектные работы | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 74637 | м |  | 30306 | м |  | 24153 | м |  | 18420 | м |  | 1758 | м
3 | Приобретение погружного глубинного электронасоса типа ЭЦВ | 13 | шт. |  | 8 | шт. |  | 5 | шт.
4 | Ремонт шахтных колодцев | 3 | шт. |  |  |  |  | 3 | шт.
5 | Строительство распределительных колодцев | 5 | шт. |  |  |  |  | 5 | шт.
6 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 13 | шт. |  | 4 | шт. |  | 2 | шт. |  | 6 | шт. |  | 1 | шт.
7 | Капитальный ремонт артезианских скважин | 12 | шт. |  | 5 | шт. |  | 6 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
8 | Приобретение и монтаж щита управления | 3 | шт. |  | 3 | шт.
9 | Приобретение и монтаж шкафа учета потребления электроэнергии | 1 | шт. |  | 1 | шт.
10 | Бурение артезианской скважины | 3 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт. |  | 2 | шт.
11 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 1677 | м |  |  |  |  | 1188 | м |  |  |  |  | 489 | м
12 | Обустройство санитарных зон артезианских скважин | 1 | шт. |  | 1 | шт.
13 | Строительство павильонов артскважины. Монтаж зданий управления насосным и энергетическим оборудованием. | 3 | шт. | [10 empty] | 3 | шт.
14 | Ограждение санитарной зоны водозабора | 50 | м |  | 50 | м
15 | Электроснабжение и автоматизация артскважины, монтаж ВЛ-10 кВт | 2 | шт. | [10 empty] | 2 | шт.
16 | Испытания и измерения э/оборудования э/снабжения (ПНР ТП) | 2 | шт. | [10 empty] | 2 | шт.
17 | Строительство ВЛ-10кВ Кл - 0,4кВ, трансформ. Подст. 10/0,4кВ типа КТП | 1 | шт. | [10 empty] | 1 | шт.
18 | Приобретение и монтаж сетевого насоса для насосной станции | 1 | шт. |  | 1 | шт.
19 | Технологическое оборудование | 1 | шт. | [10 empty] | 1 | шт.
20 | Замена водонапорной башни | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
21 | Монтаж здания для управления насосным и энергетическим оборудованием | 1 | шт. | [10 empty] | 1 | шт.
22 | Ремонтные работы, электрощитовая, установка пожарного гидранта, наружные сети водопровода | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
Всего |  |  |  | 15587109 |  |  | 5454610 |  |  | 4308893 |  |  | 4715876 |  |  | 1107730
5. Государственная администрация Рыбницкого района и г. Рыбницы
| Проектные работы | 2 | шт. |  | 1 | шт. | 148380 | 1 | шт. | 194796
с. Андреевка
1 | Капитальный ремонт здания насосной станции | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
Итого по с. Андреевка |  |  |  | 19997 | [5 empty] | 19997
с. Белочи
1 | Капитальный ремонт здания насосной станции | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
Итого по с. Белочи |  |  |  | 307625 | [5 empty] | 307625
с. Большой Молокиш
1 | Реконструкция водозабора и насосной станции с частотным преобразователем | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 1240 | м |  | 1240 | м
Итого по с. Большой Молокиш |  |  |  | 428422 |  |  | 428422
с.Броштяны
1 | Капитальный ремонт здания насосной станции | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
2 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 150 | м |  |  |  |  | 150 | м
Итого по с. Броштяны |  |  |  | 262784 | [5 empty] | 262784
с.Бутучаны
1 | Капитальный ремонт здания насосной станции | 1 | м |  |  |  |  | 1 | шт.
2 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 600 | м |  |  |  |  | 600 | м
3 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 2 | шт. | [7 empty] | 2 | шт.
Итого по с. Бутучаны |  |  |  | 554402 | [5 empty] | 259689 |  |  | 294713
с.Воронково
1 | Капитальный ремонт здания насосной станции | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
Итого по с. Воронково |  |  |  | 231252 | [5 empty] | 231252
с.Выхватинцы
1 | Реконструкция водозабора и насосной станции с ремонтом водонапорной башни | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 1100 | м |  | 1100 | м
3 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 180 | м | [7 empty] | 180 | м
Итого по с. Выхватинцы |  |  |  | 432771 |  |  | 410783 | [5 empty] | 21988
с.Гидирим
1 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 2089 | м |  | 2089 | м
Итого по с. Гидирим |  |  |  | 299343 |  |  | 299343
с.Ержово
1 | Реконструкция водозабора и насосной станции с частотным преобразователем | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 1490 | м |  | 1490 | м
3 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 2135 | м | [7 empty] | 2135 | м
4 | Восстановление дорожного покрытия | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
Итого по с. Ержово |  |  |  | 1033508 |  |  | 500126 | [5 empty] | 533382
с.Жура
1 | Капитальный ремонт здания насосной станции | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
2 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 600 | м |  |  |  |  | 600 | м
3 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 1 | шт. | [10 empty] | 1 | шт.
Итого по с. Жура |  |  |  | 479946 | [5 empty] | 313883 | [5 empty] | 166063
с.Колбасна
1 | Капитальный ремонт здания насосной станции | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
2 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 230 | м |  |  |  |  | 230 | м
3 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 200 | м | [7 empty] | 200 | м
4 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
Итого по с. Колбасна |  |  |  | 494616 | [5 empty] | 312970 |  |  | 181646
с.Красненькое
1 | Реконструкция водозабора и насосной станции с частотным преобразователем и ремонтом водонапорной башни | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 1260 | шт. |  | 1260 | м
Итого по с. Красненькое |  |  |  | 416566 |  |  | 416566
с.Михайловка
1 | Реконструкция водозабора и насосной станции | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 2670 | м |  | 970 | м |  | 1700 | м
Итого по с. Михайловка |  |  |  | 693678 |  |  | 443243 |  |  | 250435
с.Малый Молокиш
1 | Реконструкция водозабора и насосной станции с частотным преобразователем | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 1530 | м |  | 1530 | м
Итого по с. Малый Молокиш |  |  |  | 594339 |  |  | 594339
с.Плоть
1 | Капитальный ремонт здания насосной станции | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
2 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 350 | м |  |  |  |  | 350 | м
3 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 1680 | м | [7 empty] | 1680 | м
4 | Восстановление дорожного покрытия | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
5 | Устройство ограждения охранной зоны резервуаров | 66 | м | [7 empty] | 66 | м
Итого по с. Плоть |  |  |  | 911473 | [5 empty] | 512984 |  |  | 398489
с.Попенки
1 | Капитальный ремонт здания насосной станции | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
2 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 1247 | м | [7 empty] | 1247 | м
3 | Ремонт резервуара чистой воды | 2 | шт. | [7 empty] | 2 | шт.
4 | Устройство ограждения охранной зоны резервуаров | 142 | м | [7 empty] | 142 | м
5 | Устройство ограждения охранной зоны артскважины | 66 | м | [7 empty] | 66 | м
6 | Восстановление дорожного покрытия | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
Итого по с. Попенки |  |  |  | 639617 | [5 empty] | 140490 |  |  | 499127
с.Строенцы
1 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 850 | шт. | [7 empty] | 850 | м
2 | Восстановление дорожного покрытия | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
3 | Реконструкция насосной станции | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
4 | Электромонтажные работы насосной станции | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
5 | Электроснабжение насосной станции | 1 | м | [7 empty] | 1 | шт.
6 | Устройство ограждения охранной зоны резервуаров | 66 | шт. | [7 empty] | 66 | м
Итого по с. Строенцы |  |  |  | 523555 | [8 empty] | 523555
с.Советское
1 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 2350 | м |  | 2350 | м
Итого по с. Советское |  |  |  | 442976 |  |  | 442976
с.Ульма
1 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 1900 | м |  | 1900 | м
Итого по с. Ульма |  |  |  | 300793 |  |  | 300793
с. Сарацея
1 | Реконструкция водозабора и насосной станции с ремонтом водонапорной башни | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 950 | м |  | 950 | м
Итого по с. Сарацея |  |  |  | 381344 |  |  | 381344
Всего по населенным пунктам государственной администрации Рыбницкого района и г.Рыбница
1 | Проектные работы | 2 | шт. |  | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Капитальный ремонт здания насосной станции | 9 | шт. |  |  |  |  | 9 | шт.
3 | Реконструкция водозабора и насосной станции с частотным преобразователем | 7 | шт. |  | 7 | шт.
4 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 18509 | м |  | 14879 | м |  | 3630 | м
5 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 4 | шт. | [7 empty] | 3 | шт. |  | 1 | шт.
6 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 6292 | м | [7 empty] | 6292 | м
7 | Восстановление дорожного покрытия | 4 | шт. | [7 empty] | 4 | шт.
8 | Устройство ограждения охранной зоны резервуаров | 274 | м | [7 empty] | 274 | м
9 | Ремонт резервуара чистой воды | 2 | шт. | [7 empty] | 2 | шт.
10 | Устройство ограждения охранной зоны артскважины | 66 | м | [7 empty] | 66 | м
11 | Электромонтажные работы насосной станции | 1 | м | [7 empty] | 1 | шт.
12 | Электроснабжение насосной станции | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
13 | Реконструкция насосной станции | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
| Всего |  |  | 9792183 |  |  | 4366315 |  |  | 2806905 |  |  | 2452900 |  |  | 166063
6. Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзеи
1 | Проектные работы | 10 | шт. | 345802 | 9 | шт. | 90727 | 1 | шт. | 255075
п. Первомайск
1 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 10921 | м |  | 3530 | м |  | 6151 | м |  | 1240 | м
2 | Ремонт насосной станции | 2 | шт. |  | 2 | шт.
3 | Реконструкция станции хлорирования | 1 | шт. |  | 1 | шт.
4 | Реконструкция водонапорной башни, строительство павильона артезианской скважины, ограждение зоны санитарного режима, благоустройство территории | 2 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт. |  | 1 | шт.
5 | Бурение артезианской скважины | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
Итого по п. Первомайск |  |  |  | 3667083 |  |  | 1590987 |  |  | 1231919 |  |  | 844177
п. Красное
1 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 1140 | м |  | 1140 | м
2 | Приобретение и монтаж насосного оборудования | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
3 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 693 | шт. |  |  |  |  | 330 | м |  | 363 | м
Итого по п. Красное |  |  |  | 630447 |  |  | 428076 |  |  | 113890 |  |  | 88481
с. Глиное
1 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 5986 | м |  | 2770 | м |  | 1210 | м |  | 2006 | м
2 | Реконструкция сетей электроснабжения6-10-0,4кВ объектов питьевого водоснабжения с заменой станции управления | 500 | м |  | 500 | м
3 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 1930 | м |  | 520 | м |  | 1410 | м
4 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 2 | шт. |  | 2 | шт.
5 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
6 | Строительство павильона, приобретение и монтаж насосного оборудования, ограждение зоны санитарного режима артезианской скважины | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
Итого по с. Глиное |  |  |  | 1636815 |  |  | 613879 |  |  | 546477 |  |  | 476459
с. Незавертайловка
1 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 6434 | м |  | 1034 | м |  | 5400 | м
2 | Проект на обустройство водозаборных зон | 1 | шт. |  | 1 | шт.
3 | Приобретение погружного глубинного электронасоса типа ЭЦВ | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
4 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 1075 | м | [7 empty] | 1075 | м
Итого по с. Незавертайловка |  |  |  | 1141828 |  |  | 225073 |  |  | 569927 |  |  | 346828
с. Владимировка
1 | Приобретение насосного оборудования | 1 | м |  | 1 | шт.
2 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 3300 | шт. |  | 3300 | м
3 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 2 | шт. |  | 2 | шт.
4 | Электроснабжение артезианских скважин | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
5 | Капитальный ремонт артезианской скважины, строительство павильона, приобретение и монтаж насосного оборудования | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
6 | Бурение артезианской скважины | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
Итого по с.Владимировка |  |  |  | 1827041 |  |  | 1103889 |  |  | 271952 |  |  | 451200
с.Фрунзе
1 | Бурение артезианской скважины | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 2 | шт. |  | 2 | шт.
3 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 2300 | м |  | 2300 | м
4 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 7997 | шт. |  |  |  |  | 7997 | м
5 | Капитальный ремонт артезианских скважин | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
Итого по с. Фрунзе |  |  |  | 2697723 |  |  | 1093294 |  |  | 835000 |  |  | 769429
с. Чобручи
1 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 3430 | м |  | 950 | м |  | 2480 | м
2 | Электроснабжение артезианских скважин | 2 | шт. |  | 2 | шт.
3 | Капитальный ремонт артезианских скважин | 2 | шт. |  |  |  |  | 2 | шт.
4 | Приобретение погружного глубинного электронасоса типа ЭЦВ | 2 | шт. |  |  |  |  | 2 | шт.
5 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 548 | м | [7 empty] | 548 | м
Итого по с. Чобручи |  |  |  | 776068 |  |  | 270432 |  |  | 294186 |  |  | 211450
с. Кицканы
1 | Реконструкция РЧВ с монтажом станции водоочистки | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 12180 | м |  | 4000 | м |  | 5500 | м |  | 2680 | м
3 | Капитальный ремонт павильонов артезианских скважин | 3 | шт. |  |  |  |  | 3 | шт.
4 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
Итого по с. Кицканы |  |  |  | 3432592 |  |  | 1781928 |  |  | 842587 |  |  | 808077
с. Карагаш
1 | Бурение артезианской скважины | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 200 | м |  | 200 | м
3 | Капитальный ремонт артезианской скважины | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
4 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 5525 | м |  |  |  |  | 4925 | м |  | 600 | м
Итого по с. Карагаш |  |  |  | 1258242 |  |  | 352146 |  |  | 462906 |  |  | 443190
с. Суклея
1 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 1890 | м |  | 1230 | м |  | 660 | м
2 | Реконструкция станции 2-го подъема | 1 | шт. |  | 1 | шт.
3 | Бурение артезианской скважины | 2 | шт. |  | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
4 | Реконструкция сетей электроснабжения насосной станции | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
5 | Реконструкция сетей электроснабжения артскважины | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
6 | Реконструкция водозабора с бурением артезианской скважины | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
7 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 2280 | м |  |  |  |  | 2280 | м
Итого по с. Суклея |  |  |  | 2352607 |  |  | 1211724 |  |  | 880576 |  |  | 260307
с. Ближний Хутор
1 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 5150 | м |  | 1520 | м |  | 3630 | м
2 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 1 | шт. |  | 1 | шт.
3 | Бурение артезианской скважины | 2 | шт. |  | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
4 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 2 | шт. |  |  |  |  | 2 | шт.
5 | Приобретение погружного глубинного электронасоса типа ЭЦВ | 3 | шт. |  |  |  |  | 3 | шт.
6 | Приобретение станции управления | 2 | шт. |  |  |  |  | 2 | шт.
7 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 1348 | м | [7 empty] | 1348 | м
Итого по с. Ближний Хутор |  |  |  | 1954602 |  |  | 959376 |  |  | 209910 |  |  | 785316
с. Парканы
1 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 9260 | м |  | 1030 | м |  | 4480 | м |  | 1685 | м |  | 2065 | м
2 | Бурение артезианской скважины | 1 | шт. |  | 1 | шт.
3 | Капитальный ремонт артезианских скважин | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
Итого по с. Парканы |  |  |  | 2333145 |  |  | 651447 |  |  | 608863 |  |  | 672011 |  |  | 400824
с. Терновка
1 | Бурение артезианской скважины | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 4165 | м |  | 2000 | м |  |  |  |  | 2165 | м
3 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 6250 | м |  |  |  |  | 6250 | м
Итого по с. Терновка |  |  |  | 2503213 |  |  | 1147056 |  |  | 660811 |  |  | 695346
Всего по населенным пунктам государственной администрации Слободзейского района и г.Слободзея
1 | Проектные работы | 11 | шт. |  | 10 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 40226 | м |  | 11900 | м |  | 21146 | м |  | 7180 | м
3 | Ремонт насосной станции | 2 | шт. |  | 2 | шт.
4 | Реконструкция станции хлорирования | 1 | шт. |  | 1 | шт.
5 | Реконструкция водонапорной башни, строительство павильона скважины, ограждение зоны санитарного режима, благоустройство территории | 2 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт. |  | 1 | шт.
6 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 53776 | м |  | 13624 | м |  | 31557 | м |  | 6530 | м |  | 2065 | м
7 | Приобретение и монтаж насосного оборудования | 2 | шт. |  | 1 | шт. |  | 1 | шт.
8 | Реконструкция сетей электроснабжения6-10-0,4кВ объектов питьевого водоснабжения с заменой станции управления | 500 | м |  | 500 | м
9 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 8 | шт. |  | 7 | шт. |  | 1 | шт.
10 | Строительство павильона, приобретение и монтаж насосного оборудования, ограждение зоны санитарного режима артезианской скважины | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
11 | Электроснабжение артезианских скважин | 3 | шт. |  | 2 | шт. |  | 1 | шт.
12 | Капитальный ремонт артезианской скважины, строительство павильона, приобретение и монтаж насосного оборудования | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
13 | Бурение артезианской скважины | 10 | шт. |  | 6 | шт. |  |  |  |  | 4 | шт.
14 | Капитальный ремонт артезианских скважин | 5 | шт. |  |  |  |  | 4 | шт. |  | 1 | шт.
15 | Реконструкция РЧВ с монтажом станции водоочистки | 1 | шт. |  | 1 | шт.
16 | Капитальный ремонт павильонов артезианских скважин | 3 | шт. |  |  |  |  | 3 | шт.
17 | Реконструкция станции 2-го подъема | 1 | шт. |  | 1 | шт.
18 | Реконструкция сетей электроснабжения насосной станции | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
19 | Реконструкция сетей электроснабжения артскважины | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
20 | Реконструкция водозабора с бурением артезианской скважины | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
21 | Приобретение станции управления | 2 | шт. |  |  |  |  | 2 | шт.
22 | Капитальный ремонт водонапорной башни | 3 | шт. |  |  |  |  | 3 | шт.
23 | Приобретение погружного глубинного электронасоса типа ЭЦВ | 6 | шт. |  |  |  |  | 6 | шт.
Всего |  |  |  | 26557208 |  |  | 11520034 |  |  | 7784079 |  |  | 6852271 |  |  | 400824
7.Государственная администрация Каменского района и г. Каменки
с. Ротар
1 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 200 | м |  |  |  |  | 200 | м
2 | Капитальный ремонт артезианских скважин | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
Итого по с.Ротар |  |  |  | 80000 | [5 empty] | 80000
с.Хрустовая
1 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
2 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 200 | шт. |  |  |  |  | 200 | м
Итого по с.Хрустовая |  |  |  | 193852 | [5 empty] | 193852
с. Севериновка
1 | Капитальный ремонт артезианских скважин | 1 | шт. |  | 1 | шт.
Итого по с. Севериновка |  |  |  | 186600 |  |  | 186600
с.Кузьмин
1 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 939 | м | [10 empty] | 939 | м
2 | Устройство ограждения охранной зоны насосной станции | 80 | м | [10 empty] | 80 | м
Итого по с. Кузьмин |  |  |  | 108882 | [11 empty] | 108882
с.Грушка
1 | Проектные работы | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
Итого по с. Грушка |  |  |  | 79819 | [5 empty] | 79819
с. Подойма
1 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Строительство сетей э/снабжения КЛ-0,4 от щита учета БЗУМ ТП-14 до модуля щита автоматики скважины ЩАС | 1 | шт. | [10 empty] | 1 | шт.
Итого по с. Подойма |  |  |  | 218784 |  |  | 213000 | [8 empty] | 5784
с.Валя-Адынке
1 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 1250 | м |  | 1250 | м
2 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 1 | шт. |  | 1 | шт.
Итого по с. Валя-Адынке |  |  |  | 232325 |  |  | 232325
с.Катериновка
1 | Проектные работы | 1 | шт. |  | 1 | шт.
2 | Реконструкция водозаборной зоны | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
3 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 1178 | м | [7 empty] | 1178 | м
4 | Строительство водозабора | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
5 | Ремонт резервуара чистой воды | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
6 | Строительство автоматизированной насосной станции | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
7 | Наружные сети водозабора | 1 | м | [7 empty] | 1 | шт.
Итого по с. Катериновка |  |  |  | 1817369 |  |  | 79718 |  |  | 372906 |  |  | 1364745
с. Рашково
1 | Капитальный ремонт артезианских скважин | 1 | шт. |  | 1 | шт.
Итого по с. Рашково |  |  |  | 6849 |  |  | 6849
Всего по населённым пунктам государственной адинистрации Каменского района и г. Каменки
1 | Замена (капремонт) труб водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы | 2589 | м |  | 1250 | м |  | 400 | м |  |  |  |  | 939 | м
2 | Капитальный ремонт артезианских скважин | 3 | шт. |  | 2 | шт. |  | 1 | шт.
3 | Приобретение и монтаж водонапорной башни | 3 | шт. |  | 2 | шт. |  | 1 | шт.
4 | Прокладка водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 1178 | м | [7 empty] | 1178 | м
5 | Проектные работы | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
6 | Строительство сетей э/снабжения КЛ-0,4 от щита учета БЗУМ ТП-14 до модуля щита автоматики скважины ЩАС | 1 | шт. | [10 empty] | 1 | шт.
7 | Реконструкция водозаборной зоны | 1 | шт. |  |  |  |  | 1 | шт.
8 | Строительство водозабора | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
9 | Ремонт резервуара чистой воды | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
10 | Строительство автоматизированной насосной станции | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
11 | Наружные сети водозабора | 1 | шт. | [7 empty] | 1 | шт.
12 | Устройство ограждения охранной зоны насосной станции | 80 | м | [10 empty] | 80 | м
Всего |  |  |  | 2924480 |  |  | 718492 |  |  | 726577 |  |  | 1364745 |  |  | 114666
Всего по госадминистрациям Приднестровской Молдавской Республики
1. Государственная администрация г.Тирасполя и г.Днестровска
| Всего |  |  | 1403252 |  |  | 908089 |  |  | 247142 |  |  | 248021 |  |  | 0
2. Государственная администрация г.Бендеры
| Всего |  |  | 15063061 |  |  | 3254751 |  |  | 4469862 |  |  | 6825591 |  |  | 512857
3. Государственная администрация Дубоссарского района и г. Дубоссары
| Всего |  |  | 5656589 |  |  | 1194388 |  |  | 2137593 |  |  | 1598122 |  |  | 726486
4. Государственная администрация Григориопольского района и г. Григориополь
| Всего |  |  | 15587109 |  |  | 5454610 |  |  | 4308893 |  |  | 4715876 |  |  | 1107730
5. Государственная администрация Рыбницкого района и г. Рыбницы
| Всего |  |  | 9792183 |  |  | 4366315 |  |  | 2806905 |  |  | 2452900 |  |  | 166063
6. Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзеи
| Всего |  |  | 26557208 |  |  | 11520034 |  |  | 7784079 |  |  | 6852271 |  |  | 400824
7. Государственная администрация Каменского района и г. Каменки
| Всего |  |  | 2924480 |  |  | 718492 |  |  | 726577 |  |  | 1364745 |  |  | 114666
По Республике
| Итого |  |  | 76983882 |  |  | 27416679 |  |  | 22481051 |  |  | 24057526 |  |  | 3028626